## Титул
Администрация Череповецкого муниципального района
Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
"Подготовка документов по передаче (приему) объектов недвижимого (движимого) имущества, находящихся в муниципальной и (или) государственной собственности"
Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2021 годы
|  | за | 2018 | год
|  | Ответственный исполнитель: |  |  | Комитет имущественных отношений
|  | Структурное подразделение |  |  | Комитет имущественных отношений
ФИО
|  | тел. |  |  | (8202) 24 -95-90
|  |  |  | e-mail | ron@cherra.ru
Подпись
г. Череповец, 2019 г.
Note on A16: odn: Наименование муниципальной программы

## Табл.11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таблица 11
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы
подпрограмма 1
1 | Количество проведенных проверок использования муниципального имущества. | Ед. | 16 | 24 | 29 | Значение индикатора оценивается положительно
2 | Количество подготовленных технических планов, технических паспортов, межевых планов, кадастровых паспортов, актов обследований на объекты, находящиеся в собственности Череповецкого муниципального района. | Ед. | 570 | 40 | 612 | Значение индикатора оценивается положительно Отклонение значений показателя (увеличение) на конец отчетного года обусловлено эффективностью проведения работы по закупкам
3 | Количество подготовленных отчетов об оценке рыночной стоимости на объекты, находящиеся в собственности Череповецкого муниципального района. | Ед. | 273 | 40 | 171 | Значение индикатора оценивается положительно Отклонение значений показателя (увеличение) на конец отчетного года обусловлено эффективностью проведения работы по закупкам
4 | Количество объектов недвижимого (движимого) имущества, переданных (принятых) в муниципальную и государственную собственность. | Ед. | 39 | 60 | 64 | Значение индикатора оценивается положительно
5 | Количество объектов недвижимого (движимого) имущества, проданных на аукционах. | Ед. | 42 | 15 | 35 | Значение индикатора оценивается положительно, отклонение значений показателя (увеличение) на конец отчетного года, в связи с проведением инвентаризации объектов находящихся в собственности района и продажей их посредством проведения торгов
6 | Количество договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и из муниципальной собственности Череповецкого муниципального района, заключенных по итогам торгов. | Ед. | 26 | 40 | 23 | Отклонение значений показателя (уменьшение) на конец отчетного года, в связи с отсутствием заявок, низкая платежеспособность населения и высокая цена за земельные участки (на торги было подготовлено и выставлено 48 участков)
7 | "Подготовка документов по передаче (приему) объектов недвижимого (движимого) имущества, находящихся в муниципальной и (или) государственной собственности" | Ед. | 322 | 200 | 398 | Отклонение значений показателя (увеличение) на конец отчетного года обусловлено увеличением количества поступивших заявлений
8 | Количество договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и из муниципальной собственности Череповецкого муниципального района, заключенных по итогам торгов. | Ед. | 28 | 50 | 32 | Отклонение значений показателя (уменьшение) на конец отчетного года, в связи с отсутствием заявок, низкая платежеспособность населения и высокая цена за земельные участки (на торги было подготовлено и выставлено 58 участков)
9 | Количество договоров купли-продажи земельных участков, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | Ед. | 155 | 100 | 214 | Отклонение значений показателя (увеличение) на конец отчетного года обусловлено увеличением количества поступивших заявлений на выкуп земельных участков
10 | Количество договоров аренды земельных участков, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | Ед. | 81 | 105 | 127 | Значение индикатора оценивается положительно
11 | Увеличение собираемости задолженности по арендной плате за пользование земельными участками на территории Череповецкого муниципального района. | тыс. руб. | 1507.85 | 1000 | 1790.71 | Значение индикатора оценивается положительно, отклонение значений показателя (увеличение) на конец отчетного года, в связи эффективностью проведения претензионной работы
подпрограмма 2
12 | Доля мероприятий в области управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района | % | 97 | 100 | 100
<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## Табл.12
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 12
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Утверждено на 2018 год, тыс.руб. | Исполнено за 2018 год, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1
подпрограмма 1
1 | Основное мероприятие 1 "Проведение плановых проверок использования муниципального имущества" | Комитет имущественных отношений | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь |  |  | Финансирование мероприятия програмы не запланировано в бюджете района
2 | Основное мероприятие 2 "Содержание казны Череповецкого муниципального района" | Комитет имущественных отношений Администрация Череповецкого муниципального района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | 2519.7 | 2295.5 | Основные проблемы образования остатков неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по состоянию на 1 января 2019 года: - отсутствие счетов от поставщиков за оказанные услуги (счета за содержание объектов казны были выставлены поставщиками по окончанию расчетного периода за декабрь 2019 в январе 2019).
3 | Основное мероприятие 3 "Проведение технической инвентаризации (изготовление технических планов), проведение кадастровых работ (изготовление межевых планов), проведение оценки рыночной стоимости на здания, помещения, сооружения, объекты незавершенные строительством, земельные участки, находящиеся в собственности Череповецкого муниципального района" | Комитет имущественных отношений | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь |  |  | Мероприятие прекратило действие с 01.01.2016.
4 | Основное мероприятие 4 "Кадастровые работы: проведение технической инвентаризации (изготовление технических планов, технических паспортов, актов обследований) на объекты находящиеся в собственности района; проведение кадастровых работ (изготовление межевых планов, кадастровых паспортов) на объекты находящиеся в собственности района" | Комитет имущественных отношений | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | 771.6 | 593 | Экономия денежных средств образовалась, в результате снижения цен на электронном аукционе
5 | Основное мероприятие 5 "Проведение оценки рыночной стоимости на объекты, находящиеся в собственности района (здания, помещения, сооружения, объекты незавершенные строительством, движимое имущество, земельные участки)" | Комитет имущественных отношений | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | 250 | 225.4 | Экономия денежных средств образовалась, в результате снижения цены на электронном аукционе
6 | Основное мероприятие 6 "Подготовка документов по передаче (приему) объектов недвижимого (движимого) имущества, находящихся в муниципальной и (или) государственной собственности" | Комитет имущественных отношений | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь |  |  | Финансирование мероприятия програмы не запланировано в бюджете района.
7 | Основное мероприятие 7 Проведение торгов по продаже муниципального имущества | Комитет имущественных отношений | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь |  |  | Финансирование мероприятия програмы не запланировано в бюджете района.
8 | "Подготовка документов по передаче (приему) объектов недвижимого (движимого) имущества, находящихся в муниципальной и (или) государственной собственности" | Комитет имущественных отношений | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь |  |  | Мероприятие прекратило действие с 01.01.2016.
9 | Мероприятие 9 Проведение топографической съемки на земельные участки, необходимой для продажи участков на торгах (аукционах, конкурсах) под производствен-ные объекты, многоквартирные дома | Комитет имущественных отношений | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь |  |  | Мероприятие прекратило действие с 01.01.2016.
10 | Основное мероприятие 10 Проведение инженерных изысканий для строитель-ства многоквартирных домов с целью продажи земельных участков на торгах (аукционах, конкурсах) | Комитет имущественных отношений | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь |  |  | Мероприятие прекратило действие с 01.01.2016.
11 | Основное мероприятие 11 Проведение кадастровых работ (изготовление межевых планов) для реализации земельных участков на торгах | Комитет имущественных отношений | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | 815.5 | 729.5 | Экономия денежных средств образовалась, в результате снижения цены на электронном аукционе
12 | Основное мероприятие 12 "Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков" | Комитет имущественных отношений | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | 135.6 | 135.6
13 | Основное мероприятие 13 "Внедрение нового программно-информационного обеспечения и совершенствование используемого, претензионной работы по взысканию задолженности по арендной плате за пользование земельными участками программы АИСЗИК г.Череповца, Череповецкий район; БАРС" | Комитет имущественных отношений | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь |  |  | Мероприятие прекратило действие с 01.01.2017.
14 | Основное мероприятие 14 "Проведение плановых и внеплановых проверок по муниципальному земельному контролю" | Комитет имущественных отношений | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь |  |  | Мероприятие прекратило действие с 01.01.2017.
подпрограмма 2
1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение эффективной деятельности Комитета в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муници-пального района Вологодской области | Комитет имущественных отношений | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | 8464.9 | 8464.9
<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Табл.13
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 13
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2021 годы | Комитет имущественных отношений Администрация Череповецкого муниципального района | 11343.1 | 12957.3 | 12443.9
подпрограмма 1 |  | всего
ответственный исполнитель подпрограммы
|  |  | 3263.7 | 4492.4 | 3979
Основное мероприятие 1 | "Проведение плановых проверок использования муниципального имущества" | Комитет имущественных отношений
Основное мероприятие 2 | Содержание казны Череповецкого муниципального района" | Комитет имущественных отношений | 1576.3 | 2519.7 | 2295.5
Основное мероприятие 3 | "Проведение технической инвентаризации (изготовление технических планов), проведение кадастровых работ (изготовление межевых планов), проведение оценки рыночной стоимости на здания, помещения, сооружения, объекты незавершенные строительством, земельные участки, находящиеся в собственности Череповецкого муниципального района" | Комитет имущественных отношений
Основное мероприятие 4 | "Кадастровые работы: проведение технической инвентаризации (изготовление технических планов, технических паспортов, актов обследований) на объекты находящиеся в собственности района; проведение кадастровых работ (изготовление межевых планов, кадастровых паспортов) на объекты находящиеся в собственности района" | Комитет имущественных отношений | 500 | 771.6 | 593
Основное мероприятие 5 | "Проведение оценки рыночной стоимости на объекты, находящиеся в собственности района (здания, помещения, сооружения, объекты незавершенные строительством, движимое имущество, земельные участки)" | Комитет имущественных отношений | 250 | 250 | 225.4
Основное мероприятие 6 | "Подготовка документов по передаче (приему) объектов недвижимого (движимого) имущества, находящихся в муниципальной и (или) государственной собственности" | Комитет имущественных отношений
Основное мероприятие 7 | Проведение торгов по продаже муниципального имущества | Комитет имущественных отношений
Основное мероприятие 8 | Разработка и утверждение проектов планировки территорий с целью дальнейшей продажи земельных участков, входящих в состав определенной территории, на торгах (аукционах, конкурсах) | Комитет имущественных отношений
Основное мероприятие 9 | Проведение топографической съемки на земельные участки, необходимой для продажи участков на торгах (аукционах, конкурсах) под производственные объекты, многоквартирные дома | Комитет имущественных отношений
Основное мероприятие 10 | Проведение инженерных изысканий для строительства многоквартирных домов с целью продажи земельных участков на торгах (аукционах, конкурсах) | Комитет имущественных отношений
Основное мероприятие 11 | Проведение кадастровых работ (изготовление межевых планов) для реализации земельных участков на торгах | Комитет имущественных отношений | 837.4 | 815.5 | 729.5
Основное мероприятие 12 | "Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков" |  | 100 | 135.6 | 135.6
Основное мероприятие 13 | "Внедрение нового программно-информационного обеспечения и совершенствование используемого, претензионной работы по взысканию задолженности по арендной плате за пользование земельными участками программы АИСЗИК г.Череповца, Череповецкий район; БАРС" | Комитет имущественных отношений
Основное мероприятие 14 | "Проведение плановых и внеплановых проверок по муниципальному земельному контролю" | Комитет имущественных отношений
подпрограмма 2 |  |  | 8079.4 | 8464.9 | 8464.9
Основное мероприятие 1 | "Обеспечение эффективной деятельности Комитета в сфере управления муни-ципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муници-пального района Вологодской области" | Комитет имущественных отношений | 8079.4 | 8464.9 | 8464.9
<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

## Табл.14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 14
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <8> | Фактические расходы <9>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2021 годы | всего | 12957.3 | 12443.9
|  | бюджет района | 12957.3 | 12443.9
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 |  | всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
<8> В соответствии с муниципальной программой.
<9> Кассовые расходы по соответствующим источникам.

## Табл.16
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
Таблица 16
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год
|  |  | план | ожидаемое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы
подпрограмма 1
1 | Количество проведенных проверок использования муниципального имущества. | Ед. | 30 | 30 | Отклонение значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года не прогнозируется
2 | Количество подготовленных технических планов, технических паспортов, межевых планов, кадастровых паспортов, актов обследований на объекты, находящиеся в собственности Череповецкого муниципального района. | Ед. | 30 | 30 | Отклонение значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года не прогнозируется
3 | Количество подготовленных отчетов об оценке рыночной стоимости на объекты, находящиеся в собственности Череповецкого муниципального района. | Ед. | 30 | 30 | Отклонение значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года не прогнозируется
4 | Количество объектов недвижимого (движимого) имущества, переданных (принятых) в муниципальную и государственную собственность. | Ед. | 25 | 25 | Отклонение значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года не прогнозируется
5 | Количество объектов недвижимого (движимого) имущества, проданных на аукционах. | Ед. | 15 | 15 | Отклонение значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года не прогнозируется
6 | Количество договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и из муниципальной собственности Череповецкого муниципального района, заключенных по итогам торгов. | Ед. | 40 | 40 | Отклонение значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года не прогнозируется
7 | "Подготовка документов по передаче (приему) объектов недвижимого (движимого) имущества, находящихся в муниципальной и (или) государственной собственности" | Ед. | 200 | 200 | Отклонение значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года не прогнозируется
8 | Количество договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и из муниципальной собственности Череповецкого муниципального района, заключенных по итогам торгов. | Ед. | 50 | 50 | Отклонение значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года не прогнозируется
9 | Количество договоров купли-продажи земельных участков, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | Ед. | 100 | 100 | Отклонение значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года не прогнозируется
10 | Количество договоров аренды земельных участков, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | Ед. | 145 | 145 | Отклонение значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года не прогнозируется
11 | Увеличение собираемости задолженности по арендной плате за пользование земельными участками на территории Череповецкого муниципального района. | тыс. руб | 1000 | 1000 | Отклонение значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года не прогнозируется
подпрограмма 2
12 | Доля мероприятий в области управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района | % | 100 | 100 | Отклонение значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года не прогнозируется
Note on D4: odn: 2015

## Изменения МП
Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу
№ п/п | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты нормативно-правового акта
1 | 2 | 3 | 4
1 | Внести изменения в постановление администрации района от 22.10.2013 № 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы», изложив Программу в новой редакции. | Приведение программы в соответствие с выделенными лимитами | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 11.02.2014 № 386
2 | Внести изменения в постановление администрации района от 22.10.2013 № 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы», изложив Программу в новой редакции. | Формирование бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 16.01.2015 № 64
3 | Внести изменения в постановление администрации района от 22.10.2013 № 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы», изложив Программу в новой редакции. | Приведение программы в соответствие с выделенными лимитами | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 30.09.2015 № 2118
4 | Внести изменения в постановление администрации района от 22.10.2013 № 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы», изложив Программу в новой редакции. | Приведение программы в соответствие с выделенными лимитами | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 29.03.2016 № 342
5 | Внести изменения в постановление администрации района от 22.10.2013 № 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы», изложив Программу в новой редакции. | Приведение программы в соответствие с выделенными лимитами | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 05.04.2016 № 400
6 | Внести изменения в постановление администрации района от 22.10.2013 № 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы», изложив Программу в новой редакции. | Приведение программы в соответствие с выделенными лимитами | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 30.05.2016 № 791
7 | Внести изменения в постановление администрации района от 22.10.2013 № 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы», изложив Программу в новой редакции. | Приведение программы в соответствие с выделенными лимитами | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 22.07.2016 № 1111
8 | Внести изменения в постановление администрации района от 22.10.2013 № 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы», изложив Программу в новой редакции. | Приведение программы в соответствие с выделенными лимитами | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 14.12.2016 № 2012
9 | Внести изменения в постановление администрации района от 22.10.2013 № 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы», изложив Программу в новой редакции. | Приведение программы в соответствие с выделенными лимитами | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 31.03.2017 № 581
10 | Внести изменения в постановление администрации района от 22.10.2013 № 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы», изложив Программу в новой редакции. | Приведение программы в соответствие с выделенными лимитами | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 24.05.2017 № 1672
11 | Внести изменения в постановление администрации района от 22.10.2013 № 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы», изложив Программу в новой редакции. | Приведение программы в соответствие с выделенными лимитами | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 14.08.2017 № 2374
12 | "Подготовка документов по передаче (приему) объектов недвижимого (движимого) имущества, находящихся в муниципальной и (или) государственной собственности" | Приведение программы в соответствие с выделенными лимитами | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 15.09.2017 № 2026
1 | Внести изменения в постановление администрации района от 22.10.2013 № 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы», изложив Программу в новой редакции. | Приведение программы в соответствие с выделенными лимитами | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 06.02.2018 № 166
2 | Внести изменения в постановление администрации района от 22.10.2013 № 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы», изложив Программу в новой редакции. | Приведение программы в соответствие с выделенными лимитами | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 22.06.2018 № 846
3 | Внести изменения в постановление администрации района от 22.10.2013 № 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы», изложив Программу в новой редакции. | Приведение программы в соответствие с выделенными лимитами | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 09.08.2018 № 1080
4 | Внести изменения в постановление администрации района от 22.10.2013 № 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы», изложив Программу в новой редакции. | Приведение программы в соответствие с выделенными лимитами | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 15.10.2018 № 1365
5 | Внести изменения в постановление администрации района от 22.10.2013 № 2701 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2021 годы», изложив Программу в новой редакции. | Приведение программы в соответствие с выделенными лимитами | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 28.11.2018 № 1621

## Оц.Эфф.МП
Наименование муниципальной программы |  | Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2021 годы
Оценка эффективности за |  | 2018
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 12
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Количество проведенных проверок использования муниципального имущества. | ед. | 1 | 24 | 29 | 1.2083
Количество подготовленных технических планов, технических паспортов, межевых планов, кадастровых паспортов, актов обследований на объекты, находящиеся в собственности Череповецкого муниципального района. | ед. | 1 | 40 | 612 | 15.3
Количество подготовленных отчетов об оценке рыночной стоимости на объекты, находящиеся в собственности Череповецкого муниципального района. | ед. | 1 | 40 | 171 | 4.275
Количество объектов недвижимого (движимого) имущества, переданных (принятых) в муниципальную и государственную собственность. | ед. | 1 | 60 | 64 | 1.0667
Количество объектов недвижимого (движимого) имущества, проданных на аукционах. | ед. | 1 | 15 | 35 | 2.3333
Количество договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и из муниципальной собственности Череповецкого муниципального района, заключенных по итогам торгов. | "Подготовка документов по передаче (приему) объектов недвижимого (движимого) имущества, находящихся в муниципальной и (или) государственной собственности" | 1 | 40 | 23 | 0.575
Количество соглашений о перераспределении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | ед. | 1 | 200 | 398 | 1.99
Количество договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и из муниципальной собственности Череповецкого муниципального района, заключенных по итогам торгов. | ед. | 1 | 50 | 32 | 0.64
Количество договоров купли-продажи земельных участков, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | ед. | 1 | 100 | 214 | 2.14
Количество договоров аренды земельных участков, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | ед. | 1 | 105 | 127 | 1.2095
Увеличение собираемости задолженности по арендной плате за пользование земельными участками на территории Череповецкого муниципального района. | ед. | 1 | 1000 | 1790.71 | 1.7907
Доля мероприятий в области управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района | % | 1 | 100 | 100 | 1
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 2.794 |  | ПДЦ пр.= | 1.9786
ПДЦ общ. = | 2.5615 |  | ПДЦ пр.= | 2.5615
Оценка степени соответствия уровня затрат программы
| Зб | Зф | ЭИС
| 12957.3 | 12443.9 | 1.0413
| Общая эффективность и результативность муниципальной программы |  |  |  | 4.5835
| Программа эффективна |  |  |  | 1,90 и более
| Программа частично эффективна |  |  |  | от 1,90 до 1,75
| Программа неэффективна |  |  |  | менее 1,75
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B31: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C31: odn: Вводи сумму фактических затрат

## Оц.Эф 1 подпрограмма
Наименование муниципальной программы |  | Подпрограмма 1 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсамив Череповецкого муниципального района на 2014-2021 годы"
Оценка эффективности за |  | 2018 год
Дата оценки |  | 2019-02-15
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 11
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
подпрограмма 1
Количество проведенных проверок использования муниципального имущества. | ед. | 1 | 24 | 29 | 1.2083
Количество подготовленных технических планов, технических паспортов, межевых планов, кадастровых паспортов, актов обследований на объекты, находящиеся в собственности Череповецкого муниципального района. | ед. | 1 | 40 | 612 | 15.3
Количество подготовленных отчетов об оценке рыночной стоимости на объекты, находящиеся в собственности Череповецкого муниципального района. | ед. | 1 | 40 | 171 | 4.275
Количество объектов недвижимого (движимого) имущества, переданных (принятых) в муниципальную и государственную собственность. | ед. | 1 | 60 | 64 | 1.0667
Количество объектов недвижимого (движимого) имущества, проданных на аукционах. | "Подготовка документов по передаче (приему) объектов недвижимого (движимого) имущества, находящихся в муниципальной и (или) государственной собственности" | 1 | 15 | 35 | 2.3333
Количество договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и из муниципальной собственности Череповецкого муниципального района, заключенных по итогам торгов. | ед. | 1 | 40 | 23 | 0.575
Количество соглашений о перераспределении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | ед. | 1 | 200 | 398 | 1.99
Количество договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и из муниципальной собственности Череповецкого муниципального района, заключенных по итогам торгов. | ед. | 1 | 50 | 32 | 0.64
Количество договоров купли-продажи земельных участков, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | ед. | 1 | 100 | 214 | 2.14
Количество договоров аренды земельных участков, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | ед. | 1 | 105 | 127 | 1.2095
Увеличение собираемости задолженности по арендной плате за пользование земельными участками на территории Череповецкого муниципального района. | ед. | 1 | 1000 | 1790.71 | 1.7907
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 2.9571
Оценка степени соответствия уровня затрат подпрограммы
| Зб | Зф | ЭИС
| 4492.4 | 3979 | 1.129
| Общая эффективность и результативность подпрограммы |  |  |  | 2.6192
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on C4: odn: Вводим дату составления отчета
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B31: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C31: odn: Вводи сумму фактических затрат

## Оц.Эф 2 подпрограмма
Наименование муниципальной программы |  | Подпрограмма 2 "Обеспечение эффективной деятельности Комитета в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района Вологодской области"
Оценка эффективности за |  | 2018 год
Дата оценки |  | 2019-02-15
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 1
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
подпрограмма 2
Доля мероприятий в области управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района | % | 1 | 100 | 100 | 1
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1
Оценка степени соответствия уровня затрат подпрограммы
| Зб | Зф | ЭИС
| 8464.9 | 8464.9 | 1
| Общая эффективность и результативность подпрограммы |  |  |  | 1
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on C4: odn: Вводим дату составления отчета
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B21: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C21: odn: Вводи сумму фактических затрат