«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Ягановского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Семенников

27.03.2017 года

Сводный годовой отчет

о ходе реализации муниципальных программ Ягановского сельского поселения

за 2016 год (далее – отчет)

Настоящий отчет составлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ и содержит в себе информацию о выполнении в 2016 году муниципальных программ, информацию о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальных программ и о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программ, о достигнутых результатах муниципальных программ и т.п.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах бюджета в разрезе основных мероприятий программ муниципальных программ с указанием информации о выполнении муниципальных программ приведена в таблице:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Целевая статья | | | | Раздел | Подраздел | План на 2016 год тыс.руб. | Фактически исполнено в 2016 году, тыс.руб. | % исполнения. | Информация о выполнении в 2016 году муниципальных программ, о финансировании мероприятий программ, о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программ и о достигнутых результатах, иной информации | | 1 | 5 | | | | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 |  | | **Муниципальная программа "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Ягановского сельского поселения на 2014-2016 годы"** | **01** | **0** | **00** | **00000** | **04** | **09** | **719,3** | **681,4** | 94,7% | Выполнение в 2016 году Программы не на 100% связано с выставлением подрядчиками счетов за декабрь 2016 в январе 2017 года, соответственно средства, запланированные на реализацию Программы в 2016 году, частично не освоены. | | Основное мероприятие "Реализация полномочий в области дорожной деятельности" | 01 | 0 | 01 | 00000 | 04 | 09 | 719,3 | 681,4 | 94,7% | Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | | **Муниципальная программа "Благоустройство территории Ягановского сельского поселения на 2014-2017 годы»** | **02** | **0** | **00** | **00000** | **05** | **03** | **571,0** | **482,8** | 84,6% | Привлечение к работам по благоустройству территории поселения лиц, осужденных к общественным работам, позволило оптимизировать расходы бюджета, | | Основное мероприятие "Организация уличного освещения на территории поселения" | 02 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 440,1 | 364,2 | 82,8% | Исполнение Программы по данному мероприятию не 100 % , так как счета за оказанные услуги выставлены в январе 2017 года. | | Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" | 02 | 0 | 03 | 00000 | 05 | 03 | 10,0 | 3,9 | 39,0% | Исполнение данного мероприятия не на 100%, так как проводились мероприятия по уборке мусора с кладбищ с привлечением лиц, направленных на общественные работы, а также старост деревень, | | Основное мероприятие "Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы" | 02 | 0 | 06 | 00000 | 05 | 03 | 120,9 | 114,7 | 94,9% | Привлечение к выполнению работ по благоустройству территории осужденных к общественным работам, позволило оптимизировать расходы по данному мероприятию | | **Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала Ягановского сельского поселения на 2014-2017 годы»** | **07** | **0** | **00** | **00000** | **08** | **01** | **1 278,6** | **1 278,6** | 100,0% | План реализации программы на 2016 выполнен полностью. | | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры" | 07 | 0 | 01 | 00000 | 08 | 01 | 1 138,6 | 1 138,6 | 100,0% | Субсидии на выполнение муниципального задания | | Основное мероприятие "Текущий и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры поселения" | 07 | 0 | 02 | 00000 | 08 | 01 | 140,0 | 140,0 | 100,0% | Целевые субсидии, выделенные на ремонт кровли здания Дома культуры. Работы выполнены в полном объеме | | **Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ягановского сельского поселения на 2014-2017 годы"** | **08** | **0** | **00** | **00000** | **03** | **10** | **57,5** | **46,3** | 80,5% | В связи с оптимизацией расходов бюджета, Администрацией принято решение перенести реализацию отдельных мероприятий программы на более поздние сроки. | | Основное мероприятие "Мероприятия практического характера, направленные на обеспчение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения" | 08 | 0 | 01 | 00000 | 03 | 10 | 57,5 | 46,3 | 80,5% | Реализованы следующие основные мероприятия:  - ремонт и обслуживание автоматической пожарной сигнализации;  - приобретение средств звуковой сигнализации для оповещения населения о пожаре;  - расчистка проруби для забора воды пожарной машиной в зимнее время. | | **Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Ягановском сельском поселении на 2014-2017 годы"** | **09** | **0** | **00** | **00000** | **01** | **13** | **9,6** | **9,6** | 100,0% | Проведена обязательная диспансеризация 4 муниципальных служащих Администрации поселения в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н | | Основное мероприятие "Правовое регулирование и совершенствование системы муниципальной службы | 09 | 0 | 01 | 00000 | 01 | 13 | 9,6 | 9,6 | 100,0% |  | | **Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий в Администрации Ягановского сельского поселения на 2014-2017 годы"** | **10** | **0** | **00** | **00000** | **01** | **13** | **91,4** | **88,8** | 97,1% | Сократить расходы на реализацию Программы в 2016 году удалось в результате отбора наиболее выгодных предложений при приобретении оргтехники и подключении к сети Интернет. | | Основное мероприятие "Оснащение администрации поселения современным оборудованием, мебелью, оргтехникой" | 10 | 0 | 01 | 00000 | 01 | 13 | 43,1 | 43,1 | 100,0% | Приобретен современный компьютер в сборе | | Основное мероприятие "Осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества" | 10 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 13 | 25,3 | 24,8 | 98,0% | Осуществлялся ремонт и техническое обслуживание служебного автомобиля | | Основное мероприятие "Расширение использования информационно - телекоммуникационных технологий" | 10 | 0 | 03 | 00000 | 01 | 13 | 21,0 | 18,8 | 89,5% | Подключение компьютеров в Администрации поселения к сети Интернет | | Основное мероприятие "Прочие мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы" | 10 | 0 | 04 | 00000 | 01 | 13 | 2,0 | 2,0 | 100,0% | Ремонт и заправка картриджей | | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Ягановского сельского поселения на 2016-2018 годы»** | **13** | **0** | **00** | **00000** | **10** | **01** | **346,2** | **336,2** | 97,1% |  | | Основное мероприятие "Дополнительное пенсионное обеспечение" | 13 | 0 | 01 | 00000 | 10 | 01 | 306,2 | 306,2 | 100,0% | Доплата к пенсиям лицам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 3 человека | | Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки" | 13 | 0 | 02 | 00000 | 10 | 03 | 40,0 | 30,0 | 75,0% | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности работники культур, предоставляется по количеству заявителей. | | **Итого расходов** | | | | | | | **3 073,6** | **2 923,7** | 95,1% |  | |

Исполнитель: Заместитель главы поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н. Семкина/