«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Климовского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Лавров

25.03.2019 года

Сводный годовой отчет

о ходе реализации муниципальных программ Климовского сельского поселения

за 2018 год (далее – отчет)

Настоящий отчет составлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ и содержит в себе информацию о выполнении в 2018 году муниципальных программ, информацию о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальных программ и о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программ, о достигнутых результатах муниципальных программ и т.п.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах бюджета в разрезе основных мероприятий программ муниципальных программ с указанием информации о выполнении муниципальных программ приведена в таблице:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Целевая статья | | | | Раздел | Подраздел | План  на 2018 год, тыс.руб. | Фактически исполнено в 2018 году, тыс.руб. | % исполнения | Информация о выполнении в 2018 году муниципальных программ, о финансировании мероприятий программ, о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программ и о достигнутых результатах, иной информации | | 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **Муниципальная программа "Благоустройство территории Климовского сельского поселения на 2014-2020 годы"** | **02** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **806,5** | **693,8** | **86,00** | В рамках программы были проведены работы по сбору и вывозу мусора с территории кладбища. Организовано техническое обслуживание сетей уличного освещения в населенных пунктах, а также выполнены работы по замене светильников ДРЛ согласно потребности и заявок, на оплату уличного освещения. Проведена образка аварийно-опасных деревьев. | | Основное мероприятие "Организация уличного освещения на территории поселения" | 02 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 806,5 | 693,8 | 86,00 | Осуществлялись расходы по оплате уличного освещения, организовано техническое обслуживание сетей уличного освещения в населенных пунктах, а также выполнены работы по замене светильников ДРЛ согласно потребности и заявок, на оплату уличного освещения. | | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Климовского сельского поселения на 2014-2020 годы "** | **05** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **1 231,3** | **1 231,3** | **100,0** | Обеспечению деятельности работников физической культуры в соответствии с календарным планом. | | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности работников физической культуры" | 05 | 0 | 03 | 00000 | 11 | 05 | 1 231,3 | 1 231,3 | 100,0 | Расходы направлены на оплату труда работникам культуры. | | **Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Климовского сельского поселения на 2014-2020 годы»** | **07** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **3 324,7** | **3 324,7** | **100,0** | Создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории Климовского сельского поселения и укрепление материально-технической базы учреждения культуры. | | Основное мероприятие "Расходы  на обеспечение деятельности учреждений культуры" | 07 | 0 | 01 | 00000 | 08 | 01 | 3 274,7 | 3 274,7 | 100,0 | Использованы субсидии на выполнение муниципального задания. Организованы мероприятия к празднованию 9 мая, народное гуляние «Широкая масленица», новогодний концерт и другие мероприятия, посвященные государственным праздникам. | | Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, не связанных с выполнением муниципального задания» | 07 0 02 00000 | | | | 08 | 01 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Предоставление межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры. | | **Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Климовского сельского поселения на 2014-2020 годы"** | **08** | **0** | **00** | **00000** | **03** | **10** | **2,4** | **2,4** | **100,0** | Расходы на обслуживание автоматической пожарной сигнализации. | | Основное мероприятие "Мероприятия практического характера, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения" | 08 | 0 | 01 | 00000 | 03 | 10 | 2,4 | 2,4 | 100,0 | Денежные средства направлены на осуществление ремонта, а также обслуживания пожарной сигнализации. Экономия сложилась в связи с оптимизацией расходов. | | **Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий в Администрации Климовского сельского поселения на 2014-2020 годы"** | **10** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **168,2** | **143,2** | **85,2** | В рамках программы была осуществлена закупка программного обеспечения, оплата услуг связи, обновление электронных подписей. | | Основное мероприятие: "Осуществление ремонта и технического обслуживания муниципального имущества" | 10 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 7,0 | 2,5 | 36,0 | Осуществлялся ремонт и техобслуживание муниципального имущества. | | Основное мероприятие "Расширение использования информационно - телекоммуникационных технологий" | 10 | 0 | 03 | 00000 | 01 | 04 | 82,3 | 67,3 | 81,8 | Приобретение и обслуживание программного обеспечения. | | Основное мероприятие "Прочие мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальной программы " | 10 | 0 | 04 | 00000 | 01 | 04 | 78,9 | 73,4 | 93,0 | Расходы осуществлялись на приобретение ГСМ, канцелярских товаров и хозяйственных товаров. Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью. | |  | | | | | | | **5 533,1** | **5 395,4** | **97,5** |  | |

Исполнитель: \_Гаврилова Наталья Алексеевна\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/