Информация по проведенному контрольному мероприятию **«**Аудит в сфере закупок при реализации в 2016-2018 годах муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2014-2021 годы»».

Объектами контрольного мероприятия являлись:

1.Управление образования администрации Череповецкого муниципального района;

2. Администрация Череповецкого муниципального района.

Общий объем проверенных средств составил 134 134,53 тыс. рублей.

I. В рамках аудита в сфере закупок при реализации в 2016 - 2018 годах муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2014-2021 годы» общий объем проверяемых средств Администрации района составил 133 700,53 тыс. рублей.

1. В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2014-2021 годы» в период с 01.01.2016 по 31.10.2018 года осуществлялись:

- в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ закупки у единственного поставщика, в результате заключено 22 договора (контракта) на общую сумму 627,96 тыс. рублей.

- закупки с применением конкурентных способов, в результате заключено 3 контракта на сумму 126 124,0 тыс. рублей.

2. Планы закупок и планы-графики закупок утверждены и размещены в единой информационной системе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ.

3. Администрацией района не обеспечено качественное планирование закупок.

4. В нарушении части 3 ст.103 ФЗ № 44-ФЗ, информация о заключении двух контрактов размещена заказчиком в ЕИС с нарушением установленного срока, по истечении трех рабочих дней с даты заключения контракта.

5. В нарушении требований, установленных частью 3 ст.94 ФЗ № 44-ФЗ отсутствие экспертизы, проведенной в отношении отдельного контракта.

6. В нарушении части 5 ст.110.2 ФЗ №44-ФЗ, муниципальный контракт от 03.11.2017г. не содержит отдельное условие.

7. В нарушении части 13.1 ст. 34 ФЗ №44-ФЗ в 2018 году заказчиком не соблюдался срок оплаты по контракту от 03.11.2017 г.

8. В нарушении ч. 9 ст. 94 ФЗ № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта от 03.11.2017 г. и документы, предусмотренные [ч. 10 ст. 94](consultantplus://offline/ref=E1DA62BA9A21415EEFAF72887C057E90EBB150B5DC78FC560D344A2D7439806D3503B0CCDB1D8EE3d5mAH) Закона № 44-ФЗ не размещались в ЕИС.

II**.** В соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ в период с 01.01.2016 по 31.10.2018 года в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2014-2021 годы» Управлением образования осуществлялись закупки у единственного поставщика.

1.Заключено 15 договоров на общую сумму 434,0 тыс. рублей.

2. Проверкой обоснованности и законности выбора способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) нарушений не установлено.

3. Управлением образования соблюдается порядок и сроки приемки и оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), установленные договорами.

4. В нарушении ст. 100 ФЗ № 44-ФЗ ведомственный контроль в сфере закупок не осуществляется.

По результатам контрольного мероприятия даны рекомендации:

1. Администрации района:

- Обеспечить качественное планирование закупок.

- Определение НМЦК осуществлять в соответствии с требованиями ст. 22 ФЗ № 44-ФЗ.

- При оплате муниципальных контрактов не допускать возникновения рисков в виде уплаты неустойки за неисполнение условий контракта.

- Отслеживать соблюдение сроков выполнения обязательств по контрактам (договорам), не допускать несвоевременной оплаты, за которую предусмотрена административная ответственность.

- В целях недопущения нарушений действующего законодательства в сфере закупок своевременно и в полном объеме размещать в ЕИС информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с законодательством о контрактной системе РФ.

- Повысить уровень исполнительской дисциплины лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок.

2.Управлению образования:

Обеспечить в соответствии со ст. 100 ФЗ № 44-ФЗ осуществление ведомственного контроля в сфере закупок.