******

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2017 № 2682

г. Череповец

**О внесении изменений в постановление администрации района**

**от 04.10.2013 № 2537 «Об утверждении муниципальной**

**программы «Устойчивое развитие сельских территорий**

**Череповецкого муниципального района Вологодской области**

**на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации района от 09.08.2013 № 2068 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района», решением Муниципального Собрания от 14.12.2016 № 320 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением муниципального Собрания от 14.12.2016 № 320 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания района от 14.12.2016 № 320 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Череповецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации района от 04.10.2013 № 2537, следующие изменения:

в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 119,105458 млн. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета – 44,710259 млн.рублей;  - средства бюджета Вологодской области – 39,223772 млн. рублей;  - средства бюджета Череповецкого муниципального района – 6,602062 млн. рублей;  - средства бюджетов сельских поселений Череповецкого муниципального района – 0,974 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 27,595365 млн. рублей. |

»;

1.2. Раздел 2 таблицы 9 Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе** | | | | | | | | | | | |
| ***2.1*** | ***Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района*** | | | | | | | | | | | |
|  | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 795 | - | 790 | 785 | 780 | 780 | 775 | 775 | 770 | 0,97 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 71 | - | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 0,7 |
|  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 0,6846 | 5,064 | 0,594 | 0,657 | 0,744 | 0,219 | 0,942 | 0,942 | 0,966 | 1,41 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,441 | 3,324 | 0,444 | 0,357 | 0,528 | 0,177 | 0,594 | 0,612 | 0,612 | 1,39 |
|  | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 10 | 68 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | 17 | 1,7 |

»;

1.3. Таблицу 11 Программы изложить в следующей редакции:

«**Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего | домов | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| чел. | 65 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 19 |
| кв.м | 1224 | 150 | 0 | 0 | 42 | 348 | 330 | 354 |
| в том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. | 29,6038 | 3,15 | 0 | 0 | 1,0563 | 8,5643 | 8,1213 | 8,7119 |
| 1.1 | Абакановское сельское поселение | домов | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| чел. | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| кв.м | 42 |  |  |  |  |  |  | 42 |
| 1.2 | муниципальное образование Воскресенское | домов | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| чел. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| кв.м | 54 |  |  |  |  |  |  | 54 |
| 1.3 | Ирдоматское сельское поселение | домов | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| чел. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Климовское сельское поселение | домов | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| чел. | 7 | 3 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| кв.м | 138 | 54 |  |  |  |  | 42 | 42 |
| 1.4 | Малечкинское сельское поселение | домов | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |
| чел. | 12 |  |  |  |  | 3 | 6 | 3 |
| кв.м | 234 |  |  |  |  | 72 | 108 | 54 |
| 1.6 | Мяксинское муниципальное образование | домов | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| чел. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| кв.м | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  |
| 1.7 | муниципальное образование Мяксинское | домов | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| чел. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| кв.м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Николо-Раменское сельское поселение \* | домов | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| чел. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| кв.м | 54 | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Судское сельское поселение | домов | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| чел. | 9 | 2 |  |  |  |  | 4 | 3 |
| кв.м | 168 | 42 |  |  |  |  | 72 | 54 |
| 1.10 | Тоншаловское сельское поселение | домов | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| чел. | 11 |  |  |  |  | 5 | 3 | 3 |
| кв.м | 198 |  |  |  |  | 90 | 54 | 54 |
| 1.11 | Сельское поселение Уломское \* | домов | 2 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |
| чел. | 6 | 0 |  |  |  | 6 |  |  |
| кв.м | 114 | 0 |  |  |  | 114 |  |  |
| 1.12 | муниципальное образование Югское | домов | 2 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| чел. | 7 | 0 |  |  |  | 4 |  | 3 |
| кв.м | 126 | 0 |  |  |  | 72 |  | 54 |
| 1.13 | Ягановское сельское поселение | домов | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| чел. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Яргомжское сельское поселение | домов | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |
| чел. | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |
| кв.м | 234 | 0 |  |  |  |  | 54 |  |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего | домов | 46 | 7 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| чел. | 168 | 26 | 12 | 6 | 9 | 33 | 32 | 33 |
| кв.м | 2783,66 | 466,16 | 214,5 | 108 | 177 | 594 | 612 | 612 |
| в том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. | 68,804623 | 9,7894 | 4,9013 | 2,6579 | 4,530853 | 14,6183 | 15,0613 | 15,0613 |
| 2.1 | Абакановское сельское поселение | домов | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| чел. | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| кв.м | 64,7 |  | 64,7 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | муниципальное образование Воскресенское | домов | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| чел. | 7 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| кв.м | 126 |  |  |  |  |  | 54 | 72 |
| 2.3 | Ирдоматское сельское поселение | домов | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| чел. | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| кв.м | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  |
| 2.4 | Климовское сельское поселение | домов | 5 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |
| чел. | 17 |  |  |  |  | 7 | 3 | 7 |
| кв.м | 324 |  |  |  |  | 126 | 72 | 126 |
| 2.5 | Малечкинское сельское поселение | домов | 14 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 3 | 2 |
| чел. | 49 | 11 | 3 |  | 8 | 10 | 10 | 7 |
| кв.м | 881,5 | 198 | 53,5 |  | 144 | 180 | 180 | 126 |
| 2.6 | муниципальное образование Мяксинское | домов | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| чел. | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| кв.м | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Судское сельское поселение | домов | 5 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |
| чел. | 15 |  | 1 |  |  | 4 | 7 | 3 |
| кв.м | 283,5 |  | 31,5 |  |  | 72 | 126 | 54 |
| 2.8 | Тоншаловское сельское поселение | домов | 9 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |
| чел. | 26 | 2 | 4 |  | 1 | 6 | 6 | 7 |
| кв.м | 473,96 | 34,16 | 64,8 |  | 33 | 108 | 108 | 126 |
| 2.9 | Сельское поселение Уломское \* | домов | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| чел. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| кв.м | 54 |  |  |  |  |  |  | 54 |
| 2.10 | Яргомжское сельское поселение | домов | 7 | 2 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |
| чел. | 23 | 9 |  | 3 |  | 6 | 3 | 2 |
| кв.м | 483 | 162 |  | 54 |  | 108 | 72 | 54 |

»;

1.4. Таблицу 13 Программы изложить в следующей редакции:

«**Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории**

**сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего (бюджет),  в том числе в разрезе сельских поселений: | | км | 10,16 | 3,2 | 2,6 | 1,6 | 0 | 0,76 | 0 | 2 |
| млн.руб. | 35,7813 | 9,9716 | 12,1569 | 3,8737 | 0,0291 | 3,75 | 0 | 6 |
| Ирдоматское сельское поселение | | | км | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| млн.руб. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0291 | 0 | 0 | 6 |
| 1.1 | Газификация д. Нова | | км | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| млн.руб. | 6 |  |  |  | 0,0291 |  |  | 6 |
| Муниципальное образование Мяксинское | | | км | 4,43 | 1,83 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн.руб. | 18,0016 | 5,8447 | 12,1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Газификация с. Мякса, вторая очередь (ФЦП) | | км | 4,43 | 1,83 | 2,6 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 15,7317 | 5,8447 | 9,887 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство газопровода за счет дополнительных средств районного бюджета | | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 2,2699 |  | 2,2699 |  |  |  |  |  |
| Тоншаловское сельское поселение | | | км | 1,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0 | 0 |
| млн.руб. | 7,5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 0 | 0 |
| 1.4 | | Газификация ул. Механизаторов п. Тоншалово | км | 1,519 |  |  |  |  | 0,76 |  |  |
| млн.руб. | 7,3858 |  |  |  |  | 3,75 |  |  |
| 1.5 | | Государственная экспенртиза проектно-сметной документации | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,116 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Муниципальное образование Югское | | | км | 2,97 | 1,37 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн.руб. | 8,0006 | 4,1269 | 0 | 3,8737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | | Газификация д. Починок | км | 1,37 | 1,37 |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 4,1269 | 4,1269 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | | Газификация д. Рослино по смете | км | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 3,8737 |  |  | 3,8737 |  |  |  |  |
| 2 | | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений (бюджет): | км | 4,9 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн.руб. | 8,9124 | 8,8675 | 0 | 0 | 0,0449 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальное образование Воскресенское | | | км | 1,4 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн.руб. | 1,7112 | 1,7112 | 0 | 0 | 0,0449 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | | с. Воскресенское разводящие сети | км | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. |  |  |  |  | 0,0449 |  |  |  |
| Коротовское сельское поселение \* | | | км | 2,1 | 2,1 | 0 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 3,4027 | 3,4027 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | | д. Коротово разводящие сети | км | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 3,4027 | 3,4027 |  |  |  |  |  |  |
| Судское сельское поселение | | | км | 2,437 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн.руб. | 8,2413 | 3,7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | | п. Суда разводящие сети | км | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 3,7536 | 3,7536 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | | реконструкция распред. разводящих сетей п. Суда уч. № 1 | км | 0,748 |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 3,7869 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | | реконструкция распред. разводящих сетей п. Суда уч. № 3 | км | 0,289 |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,7008 |  |  |  |  |  |  |  |

»;

1.5. Таблицу 14 Программы изложить в следующей редакции:

«**Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений**

**Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. | Всего | В том числе по годам реализации Программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | | | | | | | | | |
| 1. муниципальное образование Воскресенское | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство детской площадки, с. Воскресенское | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обустройство комплексной спортивной площадки, с. Воскресенское, 15 человек | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному образованию | | единиц | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн.руб. | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Малечкинское сельское поселение | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Обустройство комплекса спортивных площадок в п. Малечкино, 30 человек | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,696 |  |  | 0,696 |  |  |  |  |
| 1.4 | Обустройство парка отдыха в поселке Малечкино, 15 человек | единиц | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| млн.руб. | 0,72 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.5 | Обустройство детской площадки в поселке Малечкино, 15 человек | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| млн.руб. | 0,72 |  |  |  | 0,72 |  |  |  |
| 1.6 | Обустройство спортивного корта в поселке Малечкино, 65 человек | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| млн.руб. | 0,96 |  |  |  |  | 0,96 |  |  |
| Всего по муниципальному образованию | | единиц | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| млн.руб. | 2,006 | 0 | 0 | 0,696 | 0,72 | 0,96 | 0 | 0 |
|  | Итого | единиц | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| млн.руб. | 2,906 | 0,2 | 0,7 | 0,696 | 0,72 | 0,96 | 0 | 0 |

»;

1.6. Раздел 4 Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

### «IV. Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов Вологодской области, Череповецкого муниципального района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 119,105458 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 44,710259 млн. рублей;

за счет средств бюджета Вологодской области – 39,223772 рублей;

за счет средств бюджета Череповецкого муниципального района – 6,602062 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений – 0,974 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 27,595365 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 16.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Администрация Череповецкого муниципального района и администрации сельских поселений ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляют, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.».

1.7. Таблицу 16 Программы изложить в следующей редакции:

«**Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования | | | | | | | | |
| Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) | | | | | | | |
| Всего | В т.ч. по годам реализации Программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего | Объем финансирования – всего, | 12,91801 | 3,15 | 0 | 0 | 1,05631 | 0 | 0 | 8,7117 |
| - федеральный бюджет | 5,172482 | 0,8589 | 0 | 0 | 0,25838 | 0 | 0 | 4,0552 |
| - областной бюджет | 3,417857 | 1,2359 | 0 | 0 | 0,444057 | 0 | 0 | 1,7379 |
| - районный бюджет | 0,452171 | 0,1103 | 0 | 0 | 0,036971 | 0 | 0 | 0,3049 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 3,8755 | 0,9449 | 0 | 0 | 0,31690 | 0 | 0 | 2,6137 |
| 1.1 | Абакановское сельское поселение | всего | 1,0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0336 |
| - федеральный бюджет | 0,4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4811 |
| - областной бюджет | 0,2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2062 |
| - районный бюджет | 0,0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0362 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3101 |
| 1.2 | муниципальное образование Воскресенское | всего | 1,3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3289 |
| - федеральный бюджет | 0,6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6186 |
| - областной бюджет | 0,2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2651 |
| - районный бюджет | 0,0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0465 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3987 |
| 1.3 | Климовское сельское поселение | всего | 2,1676 | 1,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0336 |
| - федеральный бюджет | 0,7903 | 0,3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4811 |
| - областной бюджет | 0,6511 | 0,4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2062 |
| - районный бюджет | 0,0759 | 0,0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0362 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,6503 | 0,3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3101 |
| 1.4 | Малечкинское сельское поселение | всего | 1,3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3289 |
| - федеральный бюджет | 0,6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6186 |
| - областной бюджет | 0,2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2651 |
| - районный бюджет | 0,0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0465 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3987 |
| 1.5 | муниципальное образование Мяксинское | всего | 1,0564 | 0 | 0 | 0 | 1,0564 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0,2584 | 0 | 0 | 0 | 0,258382 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,4441 | 0 | 0 | 0 | 0,444057 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0,036971 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,3169 | 0 | 0 | 0 | 0,3169 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Николо-Раменское сельское поселение \* | всего | 1,134 | 1,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0,3092 | 0,3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,4449 | 0,4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0,0397 | 0,0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,3402 | 0,3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Судское сельское поселение | всего | 2,2109 | 0,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3289 |
| - федеральный бюджет | 0,8591 | 0,2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6186 |
| - областной бюджет | 0,6112 | 0,3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2651 |
| - районный бюджет | 0,0774 | 0,0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0465 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,6632 | 0,2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3987 |
| 1.8 | Тоншаловское сельское поселение | всего | 1,3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3289 |
| - федеральный бюджет | 0,6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6186 |
| - областной бюджет | 0,2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2651 |
| - районный бюджет | 0,0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0465 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3987 |
| 1.9 | муниципальное образование Югское | всего | 1,3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3289 |
| - федеральный бюджет | 0,6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6186 |
| - областной бюджет | 0,2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2651 |
| - районный бюджет | 0,0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0465 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3987 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, | 47,787853 | 9,7894 | 5,175 | 2,6578 | 4,530853 | 4,8586 | 5,7159 | 15,0603 |
| - федеральный бюджет | 18,095477 | 2,6499 | 1,549 | 0,8643 | 1,099277 | 2,2616 | 2,6607 | 7,0107 |
| - областной бюджет | 13,083715 | 3,8132 | 1,3923 | 0,9032 | 1,861015 | 0,9692 | 1,1404 | 3,0044 |
| - районный бюджет | 1,720091 | 0,3401 | 0,1548 | 0,0931 | 0,235091 | 0,17 | 0,2 | 0,527 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 14,888565 | 2,9862 | 2,0789 | 0,7972 | 1,335465 | 1,4578 | 1,7148 | 4,5182 |
| 2.1 | Абакановское сельское поселение | всего | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0,3502 | 0 | 0,3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,3148 | 0 | 0,3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0,035 | 0 | 0,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Муниципальное образование Воскресенское | всего | 2,2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5043 | 1,7709 |
| - федеральный бюджет | 1,0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2348 | 0,8244 |
| - областной бюджет | 0,4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1006 | 0,3533 |
| - районный бюджет | 0,0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0177 | 0,062 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1512 | 0,5312 |
| 2.3 | Ирдоматское сельское поселение | всего | 1,3289 | 0 | 0 | 1,3289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0,4322 | 0 | 0 | 0,4322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,4516 | 0 | 0 | 0,4516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0,0465 | 0 | 0 | 0,0465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,3986 | 0 | 0 | 0,3986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Климовское сельское поселение | всего | 4,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0306 | 0,6725 | 3,1009 |
| - федеральный бюджет | 2,2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4797 | 0,313 | 1,4435 |
| - областной бюджет | 0,9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2056 | 0,1342 | 0,6186 |
| - районный бюджет | 0,1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0361 | 0,0235 | 0,1085 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 1,4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3092 | 0,2018 | 0,9303 |
| 2.5 | Малечкинское сельское поселение | всего | 16,6341 | 4,158 | 1,225 | 0 | 3,700898 | 1,4723 | 1,6811 | 3,1009 |
| - федеральный бюджет | 5,9586 | 1,1337 | 0,4281 | 0 | 0,894329 | 0,6854 | 0,7826 | 1,4435 |
| - областной бюджет | 5,1913 | 1,6314 | 0,3848 | 0 | 1,514046 | 0,2937 | 0,3354 | 0,6186 |
| - районный бюджет | 0,4921 | 0,1455 | 0,0428 | 0 | 0,206043 | 0,0515 | 0,0588 | 0,1085 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 4,9921 | 1,2474 | 0,3693 | 0 | 1,08648 | 0,4417 | 0,5043 | 0,9303 |
| 2.6 | муниципальное образование Мяксинское | всего | 1,512 | 1,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0,4122 | 0,4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,5932 | 0,5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0,0529 | 0,0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,4537 | 0,4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Судское сельское поселение | всего | 3,8146 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0,5889 | 1,1768 | 1,3289 |
| - федеральный бюджет | 1,6926 | 0 | 0,2521 | 0 | 0 | 0,2741 | 0,5478 | 0,6186 |
| - областной бюджет | 0,844 | 0 | 0,2266 | 0 | 0 | 0,1175 | 0,2348 | 0,2651 |
| - районный бюджет | 0,1335 | 0 | 0,0252 | 0 | 0 | 0,0206 | 0,0412 | 0,0465 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 1,1445 | 0 | 0,2161 | 0 | 0 | 0,1767 | 0,353 | 0,3987 |
| 2.8 | Тоншаловское сельское поселение | всего | 9,8483 | 0,7174 | 2,23 | 0 | 0 | 0,8834 | 1,0087 | 3,1009 |
| - федеральный бюджет | 3,5863 | 0,1764 | 0,5186 | 0 | 0 | 0,4112 | 0,4695 | 1,4435 |
| - областной бюджет | 2,4518 | 0,2538 | 0,4661 | 0 | 0 | 0,1762 | 0,2012 | 0,6186 |
| - районный бюджет | 0,2816 | 0,0226 | 0,0518 | 0 | 0 | 0,0309 | 0,0353 | 0,1085 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 3,5286 | 0,2646 | 1,1935 | 0 | 0 | 0,2651 | 0,3027 | 0,9303 |
| 2.9 | сельское поселение Уломское\* | всего | 1,3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3289 |
| - федеральный бюджет | 0,6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6186 |
| - областной бюджет | 0,2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2651 |
| - районный бюджет | 0,0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0465 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3987 |
| 2.10 | Яргомжское сельское поселение | всего | 8,1154 | 3,402 | 0 | 1,3289 | 0,829950 | 0,8834 | 0,6725 | 1,3289 |
| - федеральный бюджет | 2,851 | 0,9276 | 0 | 0,4321 | 0,204948 | 0,4112 | 0,313 | 0,6186 |
| - областной бюджет | 2,5547 | 1,3348 | 0 | 0,4516 | 0,346969 | 0,1762 | 0,1342 | 0,2651 |
| - районный бюджет | 0,2751 | 0,1191 | 0 | 0,0466 | 0,029048 | 0,0309 | 0,0235 | 0,0465 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 2,4346 | 1,0205 | 0 | 0,3986 | 0,248985 | 0,2651 | 0,2018 | 0,3987 |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего | Объем финансирования – всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в т.ч в разрезе сельских поселений | Объем финансирования – всего, | 6,5205 | 3,1092 | 3,1026 | 0,3087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 2,13 | 1,18 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 3,1419 | 1,7 | 1,4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 1,2486 | 0,2292 | 0,7107 | 0,3087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Судское сельское поселение | Объем финансирования – всего, | 6,5205 | 3,1092 | 3,1026 | 0,3087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 2,13 | 1,18 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 3,1419 | 1,7 | 1,4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 1,2486 | 0,2292 | 0,7107 | 0,3087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего | Объем финансирования – всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего | Объем финансирования – всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, | 39,1965 | 9,9716 | 14,6037 | 4,8421 | 0,0291 | 3,75 | 0 | 6 |
| - федеральный бюджет | 14,9817 | 3,231 | 5,579 | 2,1497 | 0 | 2,079 | 0 | 1,943 |
| - областной бюджет | 14,0389 | 4,648 | 4,209 | 1,4939 | 0 | 0,891 | 0 | 2,797 |
| -районный бюджет\*\*\* | 2,5775 | 0,1026 | 2,3189 | 0,0369 | 0,0291 | 0,03 | 0 | 0,06 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 7,5984 | 1,99 | 2,4968 | 1,1616 | 0 | 0,75 | 0 | 1,2 |
| 7.1 | Ирдоматское сельское поселение | Объем финансирования – всего, | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - федеральный бюджет | 1,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,943 |
| - областной бюджет | 2,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,797 |
| - районный бюджет | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,0291 | 0 | 0 | 0,06 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| 7.2 | муниципальное образование Мяксинское | Объем финансирования – всего, | 20,4484 | 5,8447 | 14,6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 7,473 | 1,894 | 5,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 6,934 | 2,725 | 4,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 2,3781 | 0,0592 | 2,3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 3,6633 | 1,1665 | 2,4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Тоншаловское сельское поселение | Объем финансирования – всего, | 7,3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 4,0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,079 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 1,7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,891 | 0 | 0 |
| -районный бюджет\*\*\* | 0,0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 1,4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 |
| 7.4 | муниципальное образование Югское | Объем финансирования – всего, | 8,969 | 4,1269 | 0 | 4,8421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 3,4867 | 1,337 | 0 | 2,1497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 3,4169 | 1,923 | 0 | 1,4939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0,0803 | 0,0434 | 0 | 0,0369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 1,9851 | 0,8235 | 0 | 1,1616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, | 8,9511 | 8,9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 3,245 | 3,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 4,671 | 4,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0,1482 | 0,1482 | 0 | 0 | 0,0449 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,8869 | 0,8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Коротовское сельское поселение \* | Объем финансирования – всего, | 3,4362 | 3,4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 1,242 | 1,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 1,789 | 1,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0,0649 | 0,0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,3403 | 0,3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | муниципальное образование Воскресенское | Объем финансирования – всего, | 1,7279 | 1,7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0,625 | 0,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,899 | 0,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0,0327 | 0,0327 | 0 | 0 | 0,0449 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,1712 | 0,1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | Судское сельское поселение | Объем финансирования – всего, | 8,7734 | 3,787 | 0 | 0 | 4,9864 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 4,488 | 1,378 | 0 | 0 | 3,11 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 3,3158 | 1,983 | 0 | 0 | 1,3328 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0,0955 | 0,0506 | 0 | 0 | 0,0449 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,8741 | 0,3754 | 0 | 0 | 0,4987 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего | Объем финансирования – всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, | 3,276 | 0,2 | 0,7 | 0,696 | 0,72 | 0,96 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 1,0856 | 0,0492 | 0,2171 | 0,1937 | 0,2224 | 0,4032 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,8704 | 0,0708 | 0,2029 | 0,2143 | 0,2096 | 0,1728 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0,974 | 0,002 | 0,18 | 0,204 | 0,252 | 0,336 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,346 | 0,078 | 0,1 | 0,084 | 0,036 | 0,048 | 0 | 0 |
| 10.1 | муниципальное образование Воскресенское | Объем финансирования – всего, | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0,2663 | 0,0492 | 0,2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,2737 | 0,0708 | 0,2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0,182 | 0,002 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,178 | 0,078 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Малечкинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, | 2,376 | 0 | 0 | 0,696 | 0,72 | 0,96 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0,8193 | 0 | 0 | 0,1937 | 0,2224 | 0,4032 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,5967 | 0 | 0 | 0,2143 | 0,2096 | 0,1728 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0,792 | 0 | 0 | 0,204 | 0,2520 | 0,3360 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0,168 | 0 | 0 | 0,084 | 0,0360 | 0,0480 | 0 | 0 |
| 11 | Мероприятия, проводимые на объектах инженерной инфраструктуры района за счет средств районного бюджета всего, в т.ч. в разрезе сельских поселений | Объем финансирования – всего, | 0,4106 | 0,2363 | 0,1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0,4106 | 0,2363 | 0,1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Климовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, | 0,2363 | 0,2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0,2363 | 0,2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Яргомжское сельское поселение | Объем финансирования – всего, | 0,1743 | 0 | 0,1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0,1743 | 0 | 0,1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по всем мероприятиям Программы\*\*** | Объем финансирования – всего, | 119,105458 | 35,4076 | 23,7556 | 8,5046 | 6,381158 | 9,5686 | 5,7159 | 29,772 |
| - федеральный бюджет | 44,710259 | 11,214 | 8,2951 | 3,2077 | 1,580059 | 4,7438 | 2,6607 | 13,0089 |
| - областной бюджет | 39,223772 | 16,1389 | 7,2461 | 2,6114 | 2,514672 | 2,0330 | 1,1404 | 7,5393 |
| -районный бюджет\*\*\* | 6,602062 | 1,1667 | 3,3587 | 0,4387 | 0,346062 | 0,20 | 0,2 | 0,8919 |
| - бюджет МО | 0,974 | 0,002 | 0,18 | 0,204 | 0,252 | 0,336 | 0 | 0 |
| - внебюджетные ист. | 27,595365 | 6,886 | 4,6757 | 2,0428 | 1,688365 | 2,2558 | 1,7148 | 8,3319 |

».

2. Постановление разместить на официальном сайте Череповецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава района Н.В. Виноградов