

# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16 июня 2017 года |  | №69/292 |

**г. Череповец**

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению   
выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований Череповецкого муниципального района

10 сентября 2017 года

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 закона области от 03.11.2006 №1514-ОЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Вологодской области», законом области от 07.12.2016 №4058-ОЗ «О выборах главы поселения в Вологодской области», законом области от 15.11.2011 № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» территориальная избирательная комиссия Череповецкого муниципального района постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований Череповецкого муниципального района 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте Череповецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Череповецкого муниципального района И.И. Воронова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Череповецкого муниципального района О.А. Доронина

Приложение

к постановлению территориальной избирательной комиссии Череповецкого муниципального района от 16 июня 2017 года №69/292

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов глав и депутатов   
представительных органов муниципальных образований Череповецкого муниципального района**

**Дата официального опубликования   
решения о назначении выборов – 20 июня 2017 года**

**День голосования – 10 сентября 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 10 августа 2017 года, а в исключительных случаях - не позднее  6 сентября 2017 года | Территориальная  избирательная комиссия Череповецкого муниципального района (далее по тексту – территориальная избирательная комиссия) |
|  | Образование избирательных участков в труднодоступных и отдаленных местностях | Не позднее 10 августа 2017 года, а в исключительных случаях - не позднее  6 сентября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия, по согласованию соответственно с руководителем объекта, расположенного в труднодоступной или отдаленной местности |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 31 июля 2017 года, а если избирательные участки были образованы позднее этого срока – не позднее чем через два дня после их образования | Главы сельских поселений |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 11 июля 2017 года | Глава Череповецкого муниципального района |
|  | Установление формы списка избирателей | После 20 июня 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее  29 августа  2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача подписанного председателем и секретарем и заверенного печатью территориальной избирательной комиссии первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 30 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 30 августа  2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее  9 сентября  2017 года | Соответствующие участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее  9 сентября  2017 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей,  но не позднее  9 сентября  2017 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | | |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 6 сентября 2017 года | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | С 29 августа по 10 сентября 2017 года | Наблюдатели |
|  | Подача в избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | Не позднее 6 сентября 2017 года | Редакции средств массовой информации |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющие право в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" принимать участие в выборах глав и депутатов представительных органов муниципальных образований Череповецкого муниципального района 10 сентября 2017 года, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и их соответствующих структурных подразделений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 23 июня 2017 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самовыдвижение кандидатов | Не ранее  20 июня  и не позднее  10 июля 2017 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Самовыдвижение кандидатов на досрочных выборах | Не ранее  20 июня  и не позднее  24 июля 2017 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Не ранее  20 июня  и не позднее  10 июля 2017 года | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями на досрочных выборах | Не ранее  20 июня  и не позднее  24 июля 2017 года | Избирательные объединения |
|  | Представление документов о выдвижении кандидатов и иных предусмотренных законодательством избирательных документов избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию | Не позднее  10 июля 2017 года | Уполномоченные представители избирательных объединений, кандидаты |
|  | Представление документов о выдвижении кандидатов и иных предусмотренных законодательством избирательных документов избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию на досрочных выборах | Не позднее  24 июля 2017 года | Уполномоченные представители избирательных объединений, кандидаты |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении (на выборах депутатов представительных органов) | В течение трех дней со дня приема документов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией соответствующего заверенного списка кандидатов либо об отказе в заверении списка кандидатов (на выборах депутатов представительных органов) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, документов о выдвижении в территориальную избирательную комиссию (на выборах депутатов представительных органов) | Не ранее принятия решения о заверении соответствующего списка кандидатов | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по многомандатным избирательным округам |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых избирательным объединением | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Избирательные объединения, кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | Не ранее 9 июля 2017 года и не позднее 29 июля 2017 года до 18.00 часов | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований законов области «О выборах главы поселения в Вологодской области», «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» к оформлению документов | Не позднее чем за три дня  до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов данного кандидата | Не менее чем за двое суток до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Рабочая группа, создаваемая решением территориальной избирательной комиссии |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, указанные в части 2 статьи 33 закона области «О выборах главы поселения в Вологодской области», части 2 статьи 36 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» | Не позднее  чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем в десятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 25 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |

СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение доверенных лиц | После уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ими кандидата | Не позднее 4 сентября 2017 года | Избирательные объединения |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 4 сентября 2017 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 8 сентября 2017 года | Кандидат |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах глав и депутатов представительных органов муниципальных образований Череповецкого муниципального района 10 сентября 2017 года | Не позднее 30 июня 2017 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах глав и депутатов представительных органов муниципальных образований Череповецкого муниципального района 10 сентября 2017 года | Не позднее 5 июля 2017 года | Территориальная избирательная комиссия  по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области |
|  | Опубликование редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 20 июля 2017 года | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование соответствующей организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющим работы или оказывающим услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг этих организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, представление их в территориальную избирательную комиссию | Не позднее  20 июля 2017 года | Организации, индивидуальные предприниматели |
|  | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее 21 июля 2017 года | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов  9 сентября 2017 года, т.е.  за одни сутки до дня голосования | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях | С 12 августа 2017 года и до ноля часов  9 сентября 2017 года, т.е.  за одни сутки до дня голосования | Зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий иных предвыборных агитационных материалов кандидатов в территориальную избирательную комиссию | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия  с участием представителей редакции газеты «Сельская новь», иных заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации за плату | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия  с участием представителей редакции газеты «Сельская новь», иных заинтересованных лиц |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади | С 12 августа 2017 года и до ноля часов  9 сентября 2017 года, т.е.  за одни сутки до дня голосования | Редакция газеты «Сельская новь» |
|  | Сообщение редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление филиалу ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк в редакцию периодического печатного издания | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 30 августа 2017 года | Политические партии |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов о безвозмездном предоставлении помещений, пригодных для проведения предвыборных массовых мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности, на установленное территориальной избирательной комиссией время для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы указанных помещений |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня  подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 47 закона области «О выборах главы поселения в Вологодской области», частях 3, 4 статьи 50 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» |
|  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 47 закона области «О выборах главы поселения в Вологодской области», частях 3, 4 статьи 50 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения данного уведомления | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия,  органы исполнительной власти Вологодской области или органы местного самоуправления |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 10 августа 2017 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | С 5 сентября 2017 года по 10 сентября 2017 года включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости бесплатной и платной печатной площади | С 11 сентября по 20 сентября 2017 года | Редакция газеты «Сельская новь» |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатной и платной печатной площади | Не менее трех лет со дня голосования | Редакция газеты «Сельская новь» |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поступление средств на подготовку и проведение выборов в распоряжение территориальной избирательной комиссии | Не позднее 29 июня 2017 года | Органы местного самоуправления Череповецкого муниципального района |
|  | Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям | Не позднее 20 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 20 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования и передача в СМИ отчета о расходовании средств местного бюджета, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | В течение трех дней после получения территориальной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов | В течение трех дней после представления соответствующего уведомления кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю,  а с 31 августа 2017 года -  не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы ПАО Сбербанк |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 10 сентября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения таких сведений | Редакция газеты «Сельская новь» |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением закона о выборах, либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные законом о выборах | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную  избирательную комиссию финансовых отчетов: | |  |
|  | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача в редакции средств массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование указанных в законе о выборах сведений из финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение трех дней со дня получения таких сведений | Редакция газеты «Сельская новь» |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в соответствующие избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | Не ранее  9 ноября  2017 года | Филиалы ПАО Сбербанк по указанию территориальной избирательной комиссии |
|  | Откомандирование специалистов в распоряжение территориальной избирательной комиссии по ее запросу для работы в контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии | Не позднее 20 июля 2017 года | Органы и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования, их формы, текста и числа | Не позднее 20 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования  для обеспечения досрочного голосования  для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 28 августа 2017 года  Не позднее 30 августа 2017 года | Полиграфические организации по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии | Не позднее  чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для обеспечения досрочного голосования | Не позднее 28 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 8 сентября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 30 августа 2017 года, а о проведении досрочного голосования-не позднее 24 августа 2017 года | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования | С 30 августа по 9 сентября 2017 года включительно | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | С 08 до 20 часов  10 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 31 августа по 10 сентября 2017 года до 14.00 часов | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в части 28 статьи 66 закона области «О выборах главы поселения в Вологодской области», части 26 статьи 67 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по каждому избирательному округу на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований | Не позднее 14 сентября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | Не позднее 23 сентября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов глав муниципальных образований | Не позднее 14 сентября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов глав муниципальных образований, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 10 октября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 10 октября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой муниципального образования (депутатом представительного органа муниципального образования), о результатах выборов | Незамедлительно после подписания соответствующего протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования (депутата представительного органа муниципального образования), либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата территориальной избирательной комиссией | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования либо депутатом представительного органа муниципального образования |
|  | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация избранных глав муниципальных образований и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов глав муниципальных образований | Не позднее 09 ноября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов представительных органов муниципального образования, а также данных обо всех избранных депутатах | Не позднее 09 ноября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архи­вы документов, связанных с под­готовкой и прове­дением соответствующих выборов, утвер­жденным постанов­лением Избирательной комиссией Вологодской области | Территориальная избирательная комиссия и муниципальный архив |