**«УТВЕРЖДАЮ»**

 Глава администрации сельского поселения Югское

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Замыслов

 24.03.2022

**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ сельского поселения Югское**

**за 2021 год (далее – отчет)**

Настоящий отчет составлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ и содержит в себе информацию:

- о выполнении в 2021 году муниципальных программ,

- о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальных программ;

- о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программ;

- о достигнутых результатах муниципальных программ и т.п.

Информация о расходах бюджета в разрезе основных мероприятий программ муниципальных программ с указанием информации о выполнении муниципальных программ приведена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Целевая статья | Раздел | Подраздел | Годовой план, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. | % исполнения | Информация о выполнении в 2021 году муниципальных программ, о финансировании мероприятий программ, о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программ и о достигнутых результатах, иной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Югское на 2014-2023 годы»** | **02** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **10 449,8** | **9 229,3** | **88,3** | **Организация на территории муниципального образования Югское уличного освещения, содержание мест захоронения, прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** |
| Основное мероприятие "Организация уличного освещения и обустройство систем уличного освещения на территории муниципального образования" | 02 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 7 435,9 | 6 467,9 | 87,0 | Денежные средства направлены на оплату уличного освещения, ремонт и содержание светильников уличного освещения, приобретение электрооборудования для светильников уличного освещения. В рамках проекта Народный бюджет смонтированы новые линии уличного освещения в д.Костяевка, д.Харино.Экономия по мероприятию сложилась за счет того, что счета на оплату электроэнергии выставлялись по фактическому потреблению |
| Основное мероприятие "Организация мест накопления ТКО" | 02 | 0 | 02 | 00000 | 05 | 03 | 1 108,90 | 1 106,2 | 99,8 | Денежные средства направлены на изготовление и установку контейнерных площадок для сбора ТКО в д.НовоеДомозерово, д.Лапач, д.Афанасово, д.Спас Лом, с.Воскресенское за счет местного бюджета; д.Лесное, д.Рослино, д.Харино, д.Якушево, д.Ильмовик – в рамках проекта Народный бюджет. Приобретены комплектующие для ремонта контейнеров. |
| Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" | 02 | 0 | 03 | 00000 | 05 | 03 | 283,0 | 171,4 | 60,6 | Денежные средства направлены на оплату сбора и вывоза мусора с кладбищ, дезинсекция от клещей, спил аварийных деревьев на территории кладбища д.Новое Домозерово. Не израсходованы средства по договору по транспортировке тел погибших (умерших) граждан с территории МО Югское, в связи с отсутствием таковых. |
| Основное мероприятие "Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы" | 02 | 0 | 06 | 00000 | 05 | 03 | 1 371,6 | 1 233,4 | 89,9 | Денежные средства направлены на оплату сбора и вывоза мусора, дезинсекция от клещей, скашивание травы на территории поселения, расчистка парковок от снега, частичная ликвидация несанкционированной свалки в д.Гоша, текущий ремонт обелисков, текущий ремонт детской площадки в д.Новое Домозерово, спил аварийных деревьев, засыпка аварийных колодцев, приобретены информационные указатели улиц, информационные таблички на детские площадки. В рамках проекта Народный бюджет изготовлены и установлены беседка в д.Маслово, обелиск, посвященный ВОВ в д.Мыдьево, плита памяти в д.Горка (Сурковский с/с), детская игровая площадка в д.Якушево. Экономия сложилась в связи с оплатой работ по «факту» на основании актов выполненных работ |
| Основное мероприятие "Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского" | 02 | 0 | 07 | 00000 | 05 | 03 | 250,4 | 250,4 | 100,0 | Денежные средства направлены на химическую обработку сорного растения борщевик Сосновского на территории муниципального образования в следующих населенных пунктах: д. Воронино, д. Конечное, д. Шишовка, д. Чикеево |
| **Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан муниципального образования Югское на 2016-2023 годы"** | **03** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **1 715,7** | **1 715,7** | **100,0** | **Дополнительное пенсионное обеспечение (предоставление доплат к пенсиям лицам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы), предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности** |
| Основное мероприятие "Дополнительное пенсионное обеспечение" | 03 | 0 | 01 | 00000 | 10 | 01 | 1 715,7 | 1 715,7 | 100,0 | Денежные средства направлены на выплату доплат к пенсиям лицам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.  |
| **Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования Югское на 2014-2023 годы»** | **06** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **7 190,7** | **6 459,9** | **89,8** | **Расходы на обеспечение деятельности учреждения культуры муниципального образования Югское** |
| Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры" | 06 | 0 | 01 | 00000 | 08 | 01 | 7 190,7 | 6 459,9 | 89,8 | Денежные средства направлены на обеспечение деятельности МУК «Югское СКСО». Экономия сложилась исходя из фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных средств |
| **Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Югское на 2014-2023 годы»** | **07** | **0** | **00** | **0000** |  |  | **413,00** | **413,0** | **100,0** | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Югское** |
| Основное мероприятие «Мероприятия практического характера, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования» | 07 | 0 | 01 | 0000 | 03 | 10 | 413,00 | 413,0 | 100,0 | Денежные средства направлены на расчистку минерализованных полос у д.Костяевка, в рамках проекта Народный бюджет произведена чистка пожарного водоема в д.Верховье, расчистка подъездных путей к пожарному водоему в д.Ильинское. |
| **Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Югское на 2014-2023 годы"** | **08** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **3 854,2** | **3 497,5** | **90,7** | **Совершенствование системы муниципальной службы и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы** |
| Основное мероприятие "Правовое регулирование и совершенствование системы муниципальной службы" | 08 | 0 | 01 | 00000 | 01 | 04 | 65,8 | 52,5 | 79,8 | Денежные средства направлены на проведение обязательной диспансеризации и страхования муниципальных служащих, повышение квалификации и обучение Экономия сложилась исходя из фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных средств |
| Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда муниципальных служащих и иных работников администрации муниципального образования" | 08 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 3 788,4 | 3 445,0 | 90,9 | Денежные средства направлены оплату труда муниципальных служащих и иных работников администрации муниципального образования. Экономия ФОТ образовалась в связи с вакансиями штатных единиц |
| **Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий в Администрации муниципального образования Югское на 2014-2023 годы"** | **09** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **2 469,1** | **2 091,3** | **84,7** | **Осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества, расширение использования информационно - телекоммуникационных технологий, прочие мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы** |
| Основное мероприятие "Осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества" | 09 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 349,8 | 251,0 | 71,8 | Денежные средства направлены на текущий ремонт и обслуживание оргтехники, на текущий ремонт автомобилей, на техническое обслуживание пожарной сигнализации. Экономия сложилась исходя из фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных средств |
| Основное мероприятие "Расширение использования информационно - телекоммуникационных технологий" | 09 | 0 | 03 | 00000 | 01 | 04 | 294,1 | 259,3 | 88,2 | Денежные средства направлены на оплату услуг связи, обслуживания сайта, программного обеспечения, приобретение ПП и приобретение оргтехники. Расходы осуществлялись по фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных расходов |
| Основное мероприятие "Прочие мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы" | 09 | 0 | 04 | 00000 | 01 | 04 | 1 825,2 | 1 581,0 | 86,6 | Денежные средства направлены на приобретение бензина, запасных частей, канцелярских товаров, хозяйственных товаров, оргтехники, программного обеспечения, почтовые расходы, услуги водителя, услуги по обращению с ТКО по зданиям администрации, оплата коммунальных услуг, очистку кровли от наледи, услуги уборки помещений, услуги по оценке и продаже имущества, ОСАГО. Расходы осуществлялись по фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных расходов |
| **Итого расходов** | **26 092,5** | **23 406,7** | **89,7** |  |

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Чернова Т.А./