**«УТВЕРЖДАЮ»**

Глава Абакановского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Новоселов

«\_22\_»\_марта\_\_\_\_20 22 года

**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ Абакановского сельского поселения**

**за 2021 год (далее – отчет)**

Настоящий отчет составлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ и содержит в себе информацию:

- о выполнении в 2021 году муниципальных программ,

- о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальных программ;

- о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программ;

- о достигнутых результатах муниципальных программ и т.п.

Информация о расходах бюджета в разрезе основных мероприятий программ муниципальных программ с указанием информации о выполнении муниципальных программ приведена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Целевая статья | | | | Раздел | Подраз дел | Годовой план, тыс.руб. | Испол-нено, тыс.руб. | % | Информация о выполнении в 2021 году муниципальных программ, о финансировании мероприятий программ, о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программ и о достигнутых результатах, иной информации |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Абакановского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на 2014-2023 годы"** | **01** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **83,0** | **82,8** | **99,8** | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории поселения** |
| Основное мероприятие "Противопожарная защита и материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории поселения" | 01 | 0 | 01 | 00000 | 03 | 10 | 83,0 | 82,8 | 99,8 | Денежные средства направлены на обустройство пожарного водоема в деревне Дора, приобретение огнетушителей. |
| **Муниципальная программа «Организация активной политики занятости населения Абакановского сельского поселения на 2014-2023 годы"** | **02** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **84,4** | **84,4** | **100,0** | **Организация на территории Абакановского сельского поселения оплачиваемых общественных работ** |
| Основное мероприятие "Организация проведения оплачиваемых общественных работ» | 02 | 0 | 01 | 00000 | 04 | 01 | 84,4 | 84,4 | 100,0 | Денежные средства направлены на организацию проведения оплачиваемых общественных работ: трудоустройство граждан, не занятых трудовой деятельностью. |
| **Муниципальная программа "Благоустройство территории, реконструкция и ремонт сетей уличного освещения Абакановского сельского поселения на 2014-2023 годы»** | **03** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **3442,9** | **3430,9** | **99,7** | **Организация на территории Абакановского сельского поселения уличного освещения, организация мест накопления ТКО, содержание мест захоронения, мероприятия по предотвращению сорного растения борщевик Сосновского, прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** |
| Основное мероприятие "Организация уличного освещения и обустройство систем уличного освещения на территории поселения" | 03 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 1533,1 | 1528,0 | 99,7 | Денежные средства направлены на оплату уличного освещения, ремонт и содержание светильников уличного освещения, приобретение электрооборудования, техобслуживание уличного освещения. Расходы произведены по фактической потребности. |
| Основное мероприятие "Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | 03 | 0 | 02 | 00000 | 05 | 03 | 19,5 | 12,7 | 65,1 | Денежные средства направлены на оплату услуг по ликвидации несанкционированной свалки у села Шухободь. |
| Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" | 03 | 0 | 03 | 00000 | 05 | 03 | 9,6 | 9,6 | 100,0 | Денежные средства направлены на оплату работ по обработке территории кладбищ от клещей. |
| Основное мероприятие "Создание условий для мест массового отдыха жителей поселения и обустройство мест массового отдыха населения» | 03 | 0 | 04 | 00000 | 05 | 03 | 10,5 | 10,5 | 100,0 | Денежные средства направлены на приобретение краски для благоустройства придомовых территорий. |
| Основное мероприятие "Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы" | 03 | 0 | 06 | 00000 | 05 | 03 | 1523,2 | 1523,1 | 100,0 | Денежные средства направлены на приобретение масла, лески для триммера для скашивание травы на территории поселения, на мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет»: выполнены работы по устройству пешеходной дорожки в селе Абаканово от ул. Октябрьской до ул. Костромцова, произведен капитальный ремонт стеллы Героям Советского Союза - землякам Жукову М.П., Данилову С.П., Новожилову И.П.в селе Шухободь, установлен памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ, в селе Шухободь |
| Основное мероприятие "Организация мест накопления ТКО" | 03 | 0 | 08 | 00000 | 05 | 03 | 89,3 | 89,3 | 100,0 | Денежные средства направлены на обустройство трех контейнерных площадок в деревнях Ботило, Ганино, Дора |
| Основное мероприятие "Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского" | 03 | 0 | 09 | 00000 | 05 | 03 | 257,7 | 257,7 | 100,0 | Денежные средства направлены на мероприятия по предотвращению сорного растения борщевик Сосновского – обработано 7,3 га |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Абакановского сельского поселения на 2014-2023 годы"** | **04** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **29,5** | **29,5** | **100,0** | **Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных соревнований** |
| Основное мероприятие **«**Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта» | 04 | 0 | 01 | 00000 | 11 | 05 | 29,5 | 29,5 | 100,0 | Денежные средства направлены на осуществление части полномочий по обеспечению на территории поселения физической культуры и спорта |
| Основное мероприятие **«**Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных соревнований» | 04 | 0 | 02 | 00000 | 11 | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Денежные средства на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных соревнований не выделялись. |
| **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Абакановского сельского поселения на 2014-2023 годы"** | **05** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **53,7** | **53,7** | **100,0** | **Обеспечение надежности и безопасности поставки энергоресурсов за счет реконструкции и модернизации системы уличного освещения** |
| Основное мероприятие "Мероприятия по энергосбережению по уличному освещению" | 05 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 53,7 | 53,7 | 100,0 | Денежные средства направлены на приобретение и установку шкафов учета, фотореле, энергосберегающих ламп. |
| **Муниципальная программа "Развитие молодежной политики на территории Абакановского сельского поселения на 2014-2023 годы"** | **06** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **8,9** | **8,9** | **100,0** | **Организация проведения мероприятий для детей и молодежи с целью формирования у них активной жизненной позиции.** |
| Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи» | 06 | 0 | 01 | 00000 | 07 | 07 | 8,9 | 8,9 | 100,0 | Денежные средства направлены на проведение мероприятий для детей и молодежи. |
| **Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала Абакановского сельского поселения на 2016-2023 годы»** | **07** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **5820,8** | **5820,8** | **100,0** | **Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, капитальный ремонт Дома культуры в селе Шухободь в рамках реализации национального проекта «Культурная среда».** |
| Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры" | 07 | 0 | 01 | 00000 | 08 | 01 | 2594,7 | 2594,7 | 100,0 | Денежные средства направлены на выполнение муниципального задания, в том числе на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента. |
| Основное мероприятие «Иные цели» | 07 | 0 | 02 | 00000 | 08 | 01 | 883,2 | 883,2 | 100,0 | Денежные средства направлены на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры: приобретение видеопроектора с экраном и одежды сцены; проведение государственной экспертизы и оплату услуг по техническому надзору по капитальному ремонту Дома культуры в селе Шухободь. |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда» | 07 | 0 | А1 | 00000 | 08 | 01 | 2342,9 | 2342,9 | 100,0 | Денежные средства направлены на капитальный ремонт Дома культуры в селе Шухободь |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Абакановского сельского поселения на 2018–2022 годы»** | **08** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **5,4** | **5,4** | **100,0** | **Осуществление отдельных бюджетных полномочий по благоустройству территории поселения в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды.** |
| Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий поселения» | 08 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Работы по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе на 2018 – 2022 годы» не проводились. |
| Основное мероприятие "Благоустройство обществен- ных территорий поселения» | 08 | 0 | 02 | 00000 | 05 | 03 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | Денежные средства направлены на оплату государственной экспертизы по благоустройству территории |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Абакановскомо сельском поселении на 2019–2023 годы»** | **09** | **0** | **00** | **00000** | **01** | **04** | **2023,5** | **2019,2** | **99,8** | **Совершенствование муниципальной службы путем внедрения современных методов кадровой работы,** **совершенствование системы оплаты труда муниципальных служащих и иных работников администрации сельского поселения** |
| Основное мероприятие "Совершенствование системы муниципальной службы» | 09 | 0 | 01 | 00000 | 01 | 04 | 20,0 | 16,2 | 81,0 | Расходы на исполнение требований федерального законодательства о муниципальной службе (обязательная диспансеризация муниципальных служащих) |
| Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда муниципальных служащих и иных работников сельского поселения» | 09 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 2003,5 | 2003,0 | 99,9 | Расходы на оплату труда муниципальных служащих и иных работников администрации сельского поселения |
| **Итого расходов** | | | | | | | **11552,1** | **11535,6** | **99,9** |  |

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В.Марышева/

\*\*\* Отчет рассматривается, утверждается и размещается на сайте поселения в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.