Информация о результатах контрольных мероприятий, осуществляемых отделом внутреннего финансового контроля администрации Череповецкого муниципального района

По распоряжению «О проведении внепланового контрольного мероприятия» от 05.08.2022 года № 157-р, осуществлена проверка на тему: «Проверка законности расходования средств района, выделенных на строительство дороги на ул.Андреевская в д.Городище».

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с поручением руководителя администрации района на основании рассмотрения поступившего обращения Прокуратуры Череповецкого района от 18.07.2022 № 844ж-2022 с информацией о признаках нарушений по участку дороги улицы Андреевская, проходящему по земельному участку с кадастровым номером 35:22:0301018:2348.

Контрольное мероприятие проводилось в период с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года в отношении администрации района.

Итоги по результатам проверки:

1. В технической документации к Муниципальному контракту № 78 от 13.09.2021 (раздел 2.Локального сметного расчета (сметы) № СР-01-03 «Ремонт автомобильных дорог в гравийном покрытии Череповецкого муниципального района: УДС д. Городище») утверждены объемы и виды работ по участку на ул. Андреевская с протяженностью, превышающей установленную Перечнем автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района (Приложение 2), утвержденным постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 05.02.2018 № 162.

2. Неправомерно в рамках Муниципального контракта № 78 от 13.09.2021 выполнены работы по текущему ремонту на участке автодороги Андреевская, правообладателем которого является ОАО «Домнаремонт». Оценить объем и виды неправомерно осуществленных работ на данном объекте не предоставляется возможным, ввиду отсутствия необходимой документальной информации.

3. В нарушение ч. 6 ст. 94 Закона о контрактной системе, п.4.4. Контракта: приемка законченного ремонтом объекта (в целом по Контракту) осуществлена комиссией, состоящей из двух человек (по одному из представителей сторон).

4.В нарушение п. 2.9 Контракта**:** оплата за выполненные работы по настоящему Контракту произведена с нарушением установленного срока после полного завершения работ по Контракту. Расходы осуществлены в размере 26 904 846 рублей 04 копейки по КБК 801-0409-37004S1350-244 225, в том числе за счет средств местного бюджета -1076193 рубля 84 копейки. В состав осуществленных платежей входят расходы, отнесенные к проверяемому объекту.

Сумму неправомерных расходов определить невозможно, поскольку отсутствует информация о протяженности участка дороги, проходящего по земельному участку с кадастровым номером 35:22:0301018:2348 , выполненные объемы по видам работ на данном участке не отражены отдельно в исполнительной документации.

5. Отсутствие надлежащего контроля со стороны ответственных должностных лиц администрации района при исполнении полномочий по дорожной деятельности.

Начальник отдела

внутреннего финансового контроля Романова Л.В.