## Лист1
Отчет о выполнении работ (оказании услуг) на объекте жилого фонда
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Жилрембыт"
Период: Январь 2010 г. - Октябрь 2010 г.
Поселение: Воскресенское
Дом: ул. Советская №15
№ п/п | Наименование работ | № сметы или кальку- ляции | Ед.изм. | План |  |  | Факт
|  |  |  | Цена | Кол-во | Сумма | Дата выполн. | № акта ВР ЖФ | Кол-во | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12
Ремонт конструктивных элементов | [5 empty] | 57217.27 |  |  |  | 49414.45
1 | частичный ремонт мягкой кровли (линокром) в 2 слоя | 90 | м2 | 1197.13 | 25 | 29928.25 |  |  | 25 | 29928.25
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00352 | 25 | 29928.25
2 | ремонт отмостки (раствор) тол.70 мм | 16 | м2 | 669.92 | 25 | 16748 |  |  | 25 | 16748
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00352 | 25 | 16748
3 | сбивание сосулек | К 3 | час | 1289.23 | 2 | 2578.46 |  |  | 2 | 2578.46
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00198 | 2 | 2578.46
4 | очистка козырьков над подъездами от снега и наледи (травы) | К 7 | час | 79.87 | 2 | 159.74 |  |  | 2 | 159.74
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00198 | 2 | 159.74
5 | установка стойки под козырек (желоб) | 125 | шт | 2600.94 | 3 | 7802.82
Внутридомовое инженерное оборудование | [5 empty] | 41541.92 |  |  |  | 19329.76
6 | промывка системы отопления | 19 | м | 5.85 | 804 | 4703.4 |  |  | 804 | 4703.4
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00421 | 804 | 4703.4
7 | смена крана шарового, вентиля Ф 15мм | 22 | шт | 233.9 | 10 | 2339 |  |  | 1 | 233.9
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00352 | 1 | 233.9
8 | прочистка канализациии | 29 | м | 26.1 | 24 | 626.4 |  |  | 10 | 261
[7 empty] | 20.01.10 | ЖРБ00102 | 4 | 104.4
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00198 | 6 | 156.6
9 | замена труб Ф до 20мм ст. на ПП | 62 | м | 792.51 | 20 | 15850.2
10 | восстановление изоляции на трубопроводе Ф 57мм | 37 | м | 308.02 | 2 | 616.04
11 | осмотр системы центрального отопления устройства в чердачных и подвальных помещениях | К 2 | м2 | 0.83 | 8838 | 7335.54 |  |  | 8165.6 | 6777.49
[7 empty] | 20.01.10 | ЖРБ00102 | 1537.1 | 1275.79
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00198 | 2209.5 | 1833.9
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00289 | 736.5 | 611.3
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00289 | 736.5 | 611.3
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00352 | 736.5 | 611.3
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00421 | 736.5 | 611.3
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ00961 | 736.5 | 611.3
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01235 | 736.5 | 611.3
12 | смена ДРЛ | 92 | шт | 397.75 | 2 | 795.5 |  |  | 2 | 795.5
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01235 | 2 | 795.5
13 | смена выключателей | 43 | шт | 58.16 | 2 | 116.32 |  |  | 1 | 58.16
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00421 | 1 | 58.16
14 | промывка бойлера до 160 кг | 112-а | шт | 1337.16 | 1 | 1337.16 |  |  | 1 | 1337.16
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00421 | 1 | 1337.16
15 | дежурное обслуживание Воскресенское |  | м2 | 0.23 | 18445.2 | 4242.4 |  |  | 15371 | 3535.31
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00685 | 4611.3 | 1060.6
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00684 | 1537.1 | 353.53
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00683 | 1537.1 | 353.53
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00682 | 1537.1 | 353.53
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00681 | 1537.1 | 353.53
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00953 | 1537.1 | 353.53
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ00960 | 1537.1 | 353.53
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01221 | 1537.1 | 353.53
16 | изоляция бойлера рубероидом Д=89мм, 4м | 115 | шт | 780.84 | 1 | 780.84
17 | ликвидация воздушных пробок в т/с | К 1 | стояк | 116.63 | 24 | 2799.12 |  |  | 12 | 1399.56
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ00961 | 12 | 1399.56
18 | смена ламп накаливания | 41 | шт | [5 empty] | 2 | 228.28
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00421 | 2 | 228.28
услуги прочие | [5 empty] | 169234.71 |  |  |  | 141028.9
19 | обслуживание внутридомового газового оборудования |  | м2 | 0.4 | 18445.2 | 7378.08 |  |  | 15371 | 6148.4
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00685 | 4611.3 | 1844.52
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00684 | 1537.1 | 614.84
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00683 | 1537.1 | 614.84
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00682 | 1537.1 | 614.84
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00681 | 1537.1 | 614.84
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00953 | 1537.1 | 614.84
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ00960 | 1537.1 | 614.84
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01221 | 1537.1 | 614.84
20 | благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  | м2 | 5.44 | 18445.2 | 100341.89 |  |  | 15371 | 83618.21
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00685 | 4611.3 | 25085.47
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00684 | 1537.1 | 8361.82
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00683 | 1537.1 | 8361.82
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00682 | 1537.1 | 8361.82
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00681 | 1537.1 | 8361.82
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00953 | 1537.1 | 8361.82
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ00960 | 1537.1 | 8361.82
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01221 | 1537.1 | 8361.82
21 | вывоз мусора |  | м2 | 1.35 | 18445.2 | 24864.13 |  |  | 15371 | 20720.1
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00685 | 4611.3 | 6216.03
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00684 | 1537.1 | 2072.01
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00683 | 1537.1 | 2072.01
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00682 | 1537.1 | 2072.01
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00681 | 1537.1 | 2072.01
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00953 | 1537.1 | 2072.01
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ00960 | 1537.1 | 2072.01
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01221 | 1537.1 | 2072.01
22 | общеэксплуатационные расходы |  | м2 | 1.99 | 18445.2 | 36650.61 |  |  | 15371 | 30542.19
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00685 | 4611.3 | 9162.65
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00684 | 1537.1 | 3054.22
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00683 | 1537.1 | 3054.22
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00682 | 1537.1 | 3054.22
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00681 | 1537.1 | 3054.22
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00953 | 1537.1 | 3054.22
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ00960 | 1537.1 | 3054.22
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01221 | 1537.1 | 3054.22
ИТОГО: |  | Х | Х | Х |  | 267993.9 | Х | Х |  | 209773.11
|  | Начислено за 10 месяцев 2010г. всего |  |  |  | 217777.54
|  | в т.ч. населению |  |  |  | 191763.18
|  | льготы |  |  |  | 8870.68
|  | субсидии |  |  |  | 17143.68
|  | Оплата всего |  |  |  | 176442.69
|  | в т.ч. Населением |  |  |  | 149476.02
|  | льготы |  |  |  | 9822.99
|  | субсидии |  |  |  | 17143.68
|  | Долг всего |  |  |  | -41334.85
|  | в т.ч. Населения |  |  |  | -42287.16
|  | льготы |  |  |  | 952.31
|  | субсидии |  |  |  | 0
|  | затраты по работам фактически за 10 месяцев |  |  |  | 209773.11
|  | оплата |  |  |  | 176442.69
|  | остаток |  |  |  | -33330.42
2008 год
|  | Оплата всего |  |  |  | 132988.41
|  | Выполнено работ на сумму |  |  |  | 187556.64
|  | остаток |  |  |  | -54568.23
2009 год
|  | Оплата всего |  |  |  | 202054.24
|  | Выполнено работ на сумму |  |  |  | 244260.29
|  | остаток |  |  |  | -42206.05
|  |  | исп. Грачева О. |  |  | Чистова Н.Г.
|  |  | Тел.66-44-04 |  |  | 66-42-58