## Лист1
Отчет о выполнении работ (оказании услуг) на объекте жилого фонда
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Жилрембыт"
Период: Январь 2010 г. - Октябрь 2010 г.
Поселение: Воскресенское
Дом: ул. Советская №24
№ п/п | Наименование работ | № сметы или кальку- ляции | Ед.изм. | План |  |  | Факт
|  |  |  | Цена | Кол-во | Сумма | Дата выполн. | № акта ВР ЖФ | Кол-во | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12
Ремонт конструктивных элементов | [5 empty] | 59856.5 |  |  |  | 59856.5
1 | частичный ремонт мягкой кровли (линокром) в 2 слоя | 90 | м2 | 1197.13 | 50 | 59856.5 |  |  | 50 | 59856.5
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00358 | 50 | 59856.5
Внутридомовое инженерное оборудование | [5 empty] | 11315.09 |  |  |  | 8007.98
2 | промывка системы отопления | 19 | м | 5.85 | 580 | 3393 |  |  | 580 | 3393
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00295 | 580 | 3393
3 | смена крана Маевского | 27 | шт | 91.08 | 2 | 182.16
4 | прочистка канализациии | 29 | м | 26.1 | 28 | 730.8 |  |  | 18 | 469.8
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00415 | 12 | 313.2
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01020 | 6 | 156.6
5 | осмотр линий электрич. сетей | К 17 | лест.клетка | 19.44 | 72 | 1399.68 |  |  | 12 | 233.28
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01020 | 6 | 116.64
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01241 | 6 | 116.64
6 | смена ДРЛ | 92 | шт | 397.75 | 1 | 397.75 |  |  | 1 | 397.75
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01241 | 1 | 397.75
7 | смена пакетных выключателей | 42 | шт | 240.68 | 2 | 481.36
8 | промывка бойлера до 160 кг | 112-а | шт | 1337.16 | 1 | 1337.16 |  |  | 1 | 1337.16
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00415 | 1 | 1337.16
9 | дежурное обслуживание Воскресенское |  | м2 | 0.23 | 11358 | 2612.34 |  |  | 9465 | 2176.99
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00650 | 2839.5 | 653.09
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00649 | 946.5 | 217.7
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00648 | 946.5 | 217.7
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00647 | 946.5 | 217.7
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00646 | 946.5 | 217.7
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00645 | 946.5 | 217.7
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01019 | 946.5 | 217.7
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01227 | 946.5 | 217.7
10 | изоляция бойлера рубероидом Д=89мм, 4м | 115 | шт | 780.84 | 1 | 780.84
услуги прочие | [5 empty] | 125051.58 |  |  |  | 104209.69
11 | обслуживание внутридомового газового оборудования |  | м2 | 0.36 | 11358 | 4134.31 |  |  | 9465 | 3445.29
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00650 | 2839.5 | 1033.58
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00649 | 946.5 | 344.53
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00648 | 946.5 | 344.53
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00647 | 946.5 | 344.53
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00646 | 946.5 | 344.53
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00645 | 946.5 | 344.53
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01019 | 946.5 | 344.53
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01227 | 946.5 | 344.53
12 | благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  | м2 | 6.96 | 11358 | 79051.68 |  |  | 9465 | 65876.4
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00650 | 2839.5 | 19762.92
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00649 | 946.5 | 6587.64
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00648 | 946.5 | 6587.64
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00647 | 946.5 | 6587.64
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00646 | 946.5 | 6587.64
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00645 | 946.5 | 6587.64
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01019 | 946.5 | 6587.64
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01227 | 946.5 | 6587.64
13 | вывоз мусора |  | м2 | 1.7 | 11358 | 19297.24 |  |  | 9465 | 16081.01
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00650 | 2839.5 | 4824.31
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00649 | 946.5 | 1608.1
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00648 | 946.5 | 1608.1
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00647 | 946.5 | 1608.1
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00646 | 946.5 | 1608.1
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00645 | 946.5 | 1608.1
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01019 | 946.5 | 1608.1
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01227 | 946.5 | 1608.1
14 | общеэксплуатационные расходы |  | м2 | 1.99 | 11358 | 22568.35 |  |  | 9465 | 18806.99
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00650 | 2839.5 | 5642.09
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00649 | 946.5 | 1880.7
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00648 | 946.5 | 1880.7
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00647 | 946.5 | 1880.7
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00646 | 946.5 | 1880.7
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00645 | 946.5 | 1880.7
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01019 | 946.5 | 1880.7
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01227 | 946.5 | 1880.7
ИТОГО: |  | Х | Х | Х |  | 196223.17 | Х | Х |  | 172074.17
|  | Начислено за 10 месяцев 2010г.всего |  |  |  | 163262.23
|  | в т.ч. населению |  |  |  | 144017.65
|  | льготы |  |  |  | 6896.09
|  | субсидии |  |  |  | 12348.49
|  | Оплата всего |  |  |  | 144194.56
|  | в т.ч. Населением |  |  |  | 124439.09
|  | льготы |  |  |  | 7406.98
|  | субсидии |  |  |  | 12348.49
|  | Долг всего |  |  |  | -19067.67
|  | в т.ч. Населения |  |  |  | -19578.56
|  | льготы |  |  |  | 510.89
|  | субсидии |  |  |  | 0
|  | затраты по работам фактически за 10 месяцев |  |  |  | 172074.17
|  | оплата |  |  |  | 144194.56
|  | остаток |  |  |  | -27879.61
2008 год
|  | Оплата всего |  |  |  | 89403.77
|  | Выполнено работ на сумму |  |  |  | 133278.53
|  | остаток |  |  |  | -43874.76
2009 год
|  | Оплата всего |  |  |  | 140308.63
|  | Выполнено работ на сумму |  |  |  | 138415.26
|  | остаток |  |  |  | 1893.37
|  |  | исп. Грачева О. |  |  | Чистова Н.Г.
|  |  | Тел.66-44-04 |  |  | 66-42-58