## Лист1
Отчет о выполнении работ (оказании услуг) на объекте жилого фонда
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Жилрембыт"
Период: Январь 2010 г. - Октябрь 2010 г.
Поселение: Малечкино
Дом: ул. Победы № 2
№ п/п | Наименование работ | № сметы или кальку- ляции | Ед.изм. | План |  |  | Факт
|  |  |  | Цена | Кол-во | Сумма | Дата выполн. | № акта ВР ЖФ | Кол-во | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12
Ремонт конструктивных элементов | [5 empty] | 1414.39 |  |  |  | 1414.39
1 | смена пружин | 9 | шт | 125.16 | 1 | 125.16 |  |  | 1 | 125.16
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01143 | 1 | 125.16
2 | сбивание сосулек | К 3 | час | 1289.23 | 1 | 1289.23 |  |  | 1 | 1289.23
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00109 | 1 | 1289.23
Внутридомовое инженерное оборудование | [5 empty] | 15414.79 |  |  |  | 13880
3 | ликвидация воздушных пробок в т/с Малечкино | К1 | стояк | 68.05 | 6 | 408.3 |  |  | 6 | 408.3
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01008 | 6 | 408.3
4 | дежурное обслуживание Малечкино |  | м2 | 1.61 | 5212.68 | 8392.41 |  |  | 4343.9 | 6993.7
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00744 | 434.39 | 699.37
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00743 | 434.39 | 699.37
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00742 | 434.39 | 699.37
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00741 | 434.39 | 699.37
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00740 | 434.39 | 699.37
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00739 | 434.39 | 699.37
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00738 | 434.39 | 699.37
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00413 | 434.39 | 699.37
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ00962 | 434.39 | 699.37
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01142 | 434.39 | 699.37
5 | осмотр линий электрич. сетей п.Малечкино | К 17 | лест.клетка | 17.01 | 48 | 816.48 |  |  | 40 | 680.4
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00002 | 4 | 68.04
[7 empty] | 18.02.10 | ЖРБ00038 | 4 | 68.04
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00109 | 4 | 68.04
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00160 | 4 | 68.04
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00218 | 4 | 68.04
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00268 | 4 | 68.04
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00344 | 4 | 68.04
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00413 | 4 | 68.04
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ00963 | 4 | 68.04
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01143 | 4 | 68.04
6 | промывка бойлера до 80 кг | 103 | шт | 1159.52 | 5 | 5797.6 |  |  | 5 | 5797.6
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01180 | 5 | 5797.6
услуги прочие | [5 empty] | 44151.39 |  |  |  | 36792.8
7 | обслуживание внутридомового газового оборудования |  | м2 | 0.49 | 5212.68 | 2554.21 |  |  | 4343.9 | 2128.5
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00744 | 434.39 | 212.85
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00743 | 434.39 | 212.85
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00742 | 434.39 | 212.85
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00741 | 434.39 | 212.85
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00740 | 434.39 | 212.85
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00739 | 434.39 | 212.85
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00738 | 434.39 | 212.85
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00413 | 434.39 | 212.85
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ00962 | 434.39 | 212.85
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01142 | 434.39 | 212.85
8 | благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  | м2 | 5.11 | 5212.68 | 26636.79 |  |  | 4343.9 | 22197.3
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00744 | 434.39 | 2219.73
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00743 | 434.39 | 2219.73
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00742 | 434.39 | 2219.73
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00741 | 434.39 | 2219.73
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00740 | 434.39 | 2219.73
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00739 | 434.39 | 2219.73
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00738 | 434.39 | 2219.73
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00413 | 434.39 | 2219.73
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ00962 | 434.39 | 2219.73
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01142 | 434.39 | 2219.73
9 | вывоз мусора |  | м2 | 2.06 | 5212.68 | 10738.12 |  |  | 4343.9 | 8948.4
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00744 | 434.39 | 894.84
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00743 | 434.39 | 894.84
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00742 | 434.39 | 894.84
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00741 | 434.39 | 894.84
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00740 | 434.39 | 894.84
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00739 | 434.39 | 894.84
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00738 | 434.39 | 894.84
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00413 | 434.39 | 894.84
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ00962 | 434.39 | 894.84
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01142 | 434.39 | 894.84
10 | общеэксплуатационные расходы Малечкино |  | м2 | 0.81 | 5212.68 | 4222.27 |  |  | 4343.9 | 3518.6
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00744 | 434.39 | 351.86
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00743 | 434.39 | 351.86
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00742 | 434.39 | 351.86
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00741 | 434.39 | 351.86
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00740 | 434.39 | 351.86
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00739 | 434.39 | 351.86
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00738 | 434.39 | 351.86
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00413 | 434.39 | 351.86
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ00962 | 434.39 | 351.86
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01142 | 434.39 | 351.86
ИТОГО: |  | Х | Х | Х |  | 60980.57 | Х | Х |  | 52087.19
|  | Начислено за 10 месяцев 2010г.всего |  |  |  | 50799.03
|  | в т.ч. населению |  |  |  | 50307.63
|  | льготы |  |  |  | 491.4
|  | субсидии |  |  |  | 0
|  | Оплата всего |  |  |  | 43345.61
|  | в т.ч. Населением |  |  |  | 42820.29
|  | льготы |  |  |  | 525.32
|  | субсидии |  |  |  | 0
|  | Долг всего |  |  |  | -7453.42
|  | в т.ч. Населения |  |  |  | -7487.34
|  | льготы |  |  |  | 33.92
|  | субсидии |  |  |  | 0
|  | затраты по работам фактически за 10 месяцев |  |  |  | 52087.19
|  | оплата |  |  |  | 43345.61
|  | остаток |  |  |  | -8741.58
2008 год
|  | Оплата всего |  |  |  | 38776.59
|  | Выполнено работ на сумму |  |  |  | 50328.03
|  | остаток |  |  |  | -11551.44
2009 год
|  | Оплата всего |  |  |  | 52592.56
|  | Выполнено работ на сумму |  |  |  | 54258.35
|  | остаток |  |  |  | -1665.79
|  |  | исп. Грачева О. |  |  | Чистова Н.Г.
|  |  | Тел.66-44-04 |  |  | 66-42-58