## Лист1
Отчет о выполнении работ (оказании услуг) на объекте жилого фонда
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Жилрембыт"
Период: Январь 2010 г. - Октябрь 2010 г.
Поселение: Яганово
Дом: ул. Школьная № 5
№ п/п | Наименование работ | № сметы или кальку- ляции | Ед.изм. | План |  |  | Факт
|  |  |  | Цена | Кол-во | Сумма | Дата выполн. | № акта ВР ЖФ | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12
Ремонт конструктивных элементов | [5 empty] | 26562.15 |  |  | 249.27
1 | проверка вент.каналов перед отопительным сезоном | К 7 | час | 79.87 | 2 | 159.74
2 | частичный ремонт мягкой кровли (линокром) в 1 слой | 59 | м2 | 896.57 | 24.5 | 21965.97
3 | сбивание сосулек | К 3 | час | 1289.23 | 3 | 3867.69
4 | очистка козырьков над подъездами от снега и наледи (травы) | К 7 | час | 79.87 | 5 | 399.35 |  |  | 79.87
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00087 | 79.87
5 | очистка плоских крыш от снега | К 5 | м2 | 8.47 | 20 | 169.4 |  |  | 169.4
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00087 | 169.4
Внутридомовое инженерное оборудование | [5 empty] | 10704.28 |  |  | 6133.3
6 | прочистка канализациии | 29 | м | 26.1 | 20 | 522
7 | ревизия задвижки теплоцентра | 38 | шт | 850.64 | 3 | 2551.92
8 | осмотр системы центрального отопления устройства в чердачных и подвальных помещениях | К 2 | м2 | 0.83 | 6258 | 5194.14 |  |  | 4328.5
[7 empty] | 26.01.10 | ЖРБ00027 | 432.85
[7 empty] | 27.02.10 | ЖРБ00087 | 432.85
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00155 | 432.85
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00216 | 432.85
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00261 | 432.85
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00305 | 432.85
[7 empty] | 29.07.10 | ЖРБ00385 | 432.85
[7 empty] | 02.08.10 | ЖРБ00432 | 432.85
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01028 | 432.85
[7 empty] | 22.10.10 | ЖРБ01200 | 432.85
9 | осмотр линий электрич. сетей | К 17 | лест.клетка | 19.44 | 4 | 77.76
10 | мелкий ремонт электропроводки | К 18 | м | 11.1 | 5 | 55.5
11 | дежурное обслуживание Яганово |  | м2 | 0.25 | 8662.8 | 2165.7 |  |  | 1804.8
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00919 | 180.48
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00918 | 180.48
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00917 | 180.48
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00916 | 180.48
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00915 | 180.48
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00914 | 180.48
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00385 | 180.48
[7 empty] | 02.08.10 | ЖРБ00432 | 180.48
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01027 | 180.48
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01201 | 180.48
12 | заземляющий проводник | 96 | м | 137.26 | 1 | 137.26
услуги прочие | [5 empty] | 61791.75 |  |  | 51493.2
13 | обслуживание внутридомового газового оборудования |  | м2 | 0.43 | 8662.8 | 3681.69 |  |  | 3068.1
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00919 | 306.81
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00918 | 306.81
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00917 | 306.81
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00916 | 306.81
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00915 | 306.81
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00914 | 306.81
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00913 | 306.81
[7 empty] | 02.08.10 | ЖРБ00432 | 306.81
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01027 | 306.81
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01201 | 306.81
14 | благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  | м2 | 3.84 | 8662.8 | 33265.15 |  |  | 27721
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00919 | 2772.1
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00918 | 2772.1
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00917 | 2772.1
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00916 | 2772.1
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00915 | 2772.1
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00914 | 2772.1
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00913 | 2772.1
[7 empty] | 02.08.10 | ЖРБ00432 | 2772.1
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01027 | 2772.1
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01201 | 2772.1
15 | вывоз мусора |  | м2 | 1.45 | 8662.8 | 12526.41 |  |  | 10438.7
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00919 | 1043.87
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00918 | 1043.87
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00917 | 1043.87
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00916 | 1043.87
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00915 | 1043.87
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00914 | 1043.87
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00913 | 1043.87
[7 empty] | 02.08.10 | ЖРБ00432 | 1043.87
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01027 | 1043.87
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01201 | 1043.87
16 | общеэксплуатационные расходы Яганово |  | м2 | 1.42 | 8662.8 | 12318.5 |  |  | 10265.4
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00919 | 1026.54
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00918 | 1026.54
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00917 | 1026.54
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00916 | 1026.54
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00915 | 1026.54
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00914 | 1026.54
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00913 | 1026.54
[7 empty] | 02.08.10 | ЖРБ00432 | 1026.54
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01027 | 1026.54
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01201 | 1026.54
ИТОГО: |  | Х | Х | Х |  | 99058.18 | Х | Х | 57875.77
|  | Начислено за 10 месяцев 2010г.всего |  |  |  | 82472.81
|  | в т.ч. населению |  |  |  | 73829.66
|  | льготы |  |  |  | 3330.11
|  | субсидии |  |  |  | 5313.04
|  | Оплата всего |  |  |  | 78133.67
|  | в т.ч. Населением |  |  |  | 69063.59
|  | льготы |  |  |  | 3757.04
|  | субсидии |  |  |  | 5313.04
|  | Долг всего |  |  |  | -4339.14
|  | в т.ч. Населения |  |  |  | -4766.07
|  | льготы |  |  |  | 426.93
|  | субсидии |  |  |  | 0
|  | затраты по работам фактически за 10 месяцев |  |  |  | 57875.77
|  | оплата |  |  |  | 78133.67
|  | остаток |  |  |  | 20257.9
2008 год
|  | Оплата всего |  |  |  | 70124.83
|  | Выполнено работ на сумму |  |  |  | 77588.35
|  | остаток |  |  |  | -7463.52
2009 год
|  | Оплата всего |  |  |  | 102261.69
|  | Выполнено работ на сумму |  |  |  | 66041.83
|  | остаток |  |  |  | 36219.86
|  |  | исп. Грачева О.Ю. |  |  | Чистова Н.Г.
|  |  | Тел.66-44-04 |  |  | 66-42-58