## Лист1
Отчет о выполнении работ (оказании услуг) на объекте жилого фонда
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Жилрембыт"
Период: Январь 2010 г. - Октябрь 2010 г.
Поселение: Яганово
Дом: ул. Центральная №14-а
№ п/п | Наименование работ | № сметы или кальку- ляции | Ед.изм. | План |  |  | Факт
|  |  |  | Цена | Кол-во | Сумма | Дата выполн. | № акта ВР ЖФ | Кол-во | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12
Ремонт конструктивных элементов | [5 empty] | 55641.29 |  |  |  | 54043.47
1 | проверка вент.каналов перед отопительным сезоном | К 7 | час | 79.87 | 1 | 79.87
2 | ремонт дверного полотна (филенки) | 58 | шт | 1433.25 | 1 | 1433.25
3 | частичный ремонт мягкой кровли (линокром) в 1 слой | 59 | м2 | 896.57 | 60 | 53794.2 |  |  | 60 | 53794.2
[7 empty] | 15.07.10 | ЖРБ00382 | 60 | 53794.2
4 | очистка козырьков над подъездами от снега и наледи (травы) | К 7 | час | 79.87 | 1 | 79.87 |  |  | 1 | 79.87
[7 empty] | 15.02.10 | ЖРБ00083 | 1 | 79.87
5 | очистка плоских крыш от снега | К 5 | м2 | 8.47 | 30 | 254.1 |  |  | 20 | 169.4
[7 empty] | 15.02.10 | ЖРБ00083 | 20 | 169.4
Внутридомовое инженерное оборудование | [5 empty] | 16696.66 |  |  |  | 13894.67
6 | прочистка канализациии | 29 | м | 26.1 | 5 | 130.5
7 | установка заглушек на трубопроводах Ф100мм | 30 | шт | 243.82 | 1 | 243.82 |  |  | 1 | 243.82
[7 empty] | 20.07.10 | ЖРБ00382 | 1 | 243.82
8 | подчеканка раструбов канализационных труб Ф110мм | К 15 | раструб | 187.47 | 1 | 187.47 |  |  | 1 | 187.47
[7 empty] | 20.07.10 | ЖРБ00382 | 1 | 187.47
9 | ревизия задвижки теплоцентра | 38 | шт | 850.64 | 2 | 1701.28 |  |  | 2 | 1701.28
[7 empty] | 20.07.10 | ЖРБ00382 | 2 | 1701.28
10 | осмотр системы центрального отопления устройства в чердачных и подвальных помещениях | К 2 | м2 | 0.83 | 7287.6 | 6048.71 |  |  | 5465.7 | 4536.54
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00023 | 607.3 | 504.06
[7 empty] | 17.02.10 | ЖРБ00083 | 607.3 | 504.06
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00153 | 607.3 | 504.06
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00212 | 607.3 | 504.06
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00263 | 607.3 | 504.06
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00304 | 607.3 | 504.06
[7 empty] | 21.07.10 | ЖРБ00382 | 607.3 | 504.06
[7 empty] | 27.08.10 | ЖРБ00437 | 607.3 | 504.06
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01033 | 607.3 | 504.06
11 | осмотр линий электрич. сетей | К 17 | лест.клетка | 19.44 | 9 | 174.96 |  |  | 3 | 58.32
[7 empty] | 18.02.10 | ЖРБ00083 | 3 | 58.32
12 | мелкий ремонт электропроводки | К 18 | м | 11.1 | 5 | 55.5
13 | промывка бойлера до 240 кг | 97 | шт | 1392.84 | 3 | 4178.52 |  |  | 3 | 4178.52
[7 empty] | 20.07.10 | ЖРБ00382 | 3 | 4178.52
14 | дежурное обслуживание Яганово |  | м2 | 0.25 | 15903.6 | 3975.9 |  |  | 11954.7 | 2988.72
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00884 | 1325.3 | 331.33
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00883 | 1325.3 | 331.33
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00882 | 1325.3 | 331.33
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00881 | 1325.3 | 331.33
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00880 | 1325.3 | 331.33
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00879 | 1325.3 | 331.33
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00382 | 1352.3 | 338.08
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00437 | 1325.3 | 331.33
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01032 | 1325.3 | 331.33
услуги прочие | [5 empty] | 115666.88 |  |  |  | 86750.28
15 | обслуживание внутридомового газового оборудования |  | м2 | 0.39 | 15903.6 | 6202.4 |  |  | 11927.7 | 4651.83
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00884 | 1325.3 | 516.87
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00883 | 1325.3 | 516.87
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00882 | 1325.3 | 516.87
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00881 | 1325.3 | 516.87
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00880 | 1325.3 | 516.87
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00879 | 1325.3 | 516.87
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00878 | 1325.3 | 516.87
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00437 | 1325.3 | 516.87
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01032 | 1325.3 | 516.87
16 | благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  | м2 | 3.75 | 15903.6 | 59638.5 |  |  | 11927.7 | 44728.92
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00884 | 1325.3 | 4969.88
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00883 | 1325.3 | 4969.88
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00882 | 1325.3 | 4969.88
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00881 | 1325.3 | 4969.88
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00880 | 1325.3 | 4969.88
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00879 | 1325.3 | 4969.88
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00878 | 1325.3 | 4969.88
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00437 | 1325.3 | 4969.88
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01032 | 1325.3 | 4969.88
17 | вывоз мусора |  | м2 | 1.71 | 15903.6 | 27211.06 |  |  | 11927.7 | 20408.31
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00884 | 1325.3 | 2267.59
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00883 | 1325.3 | 2267.59
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00882 | 1325.3 | 2267.59
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00881 | 1325.3 | 2267.59
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00880 | 1325.3 | 2267.59
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00879 | 1325.3 | 2267.59
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00878 | 1325.3 | 2267.59
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00437 | 1325.3 | 2267.59
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01032 | 1325.3 | 2267.59
18 | общеэксплуатационные расходы Яганово |  | м2 | 1.42 | 15903.6 | 22614.92 |  |  | 11927.7 | 16961.22
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00884 | 1325.3 | 1884.58
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00883 | 1325.3 | 1884.58
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00882 | 1325.3 | 1884.58
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00881 | 1325.3 | 1884.58
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00880 | 1325.3 | 1884.58
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00879 | 1325.3 | 1884.58
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00878 | 1325.3 | 1884.58
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00437 | 1325.3 | 1884.58
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01032 | 1325.3 | 1884.58
ИТОГО: |  | Х | Х | Х |  | 188004.83 | Х | Х |  | 154688.42
|  | Начислено за 10 месяцев 2010г.всего |  |  |  | 156612.25
|  | в т.ч. населению |  |  |  | 142171.46
|  | льготы |  |  |  | 9566.91
|  | субсидии |  |  |  | 4873.88
|  | Оплата всего |  |  |  | 146952.11
|  | в т.ч. Населением |  |  |  | 131359.78
|  | льготы |  |  |  | 10718.45
|  | субсидии |  |  |  | 4873.88
|  | Долг всего |  |  |  | -9660.14
|  | в т.ч. Населения |  |  |  | -10811.68
|  | льготы |  |  |  | 1151.54
|  | субсидии |  |  |  | 0
|  | затраты по работам фактически за 10 месяцев |  |  |  | 154688.42
|  | оплата |  |  |  | 146952.11
|  | остаток |  |  |  | -7736.31
2008 год
|  | Оплата всего |  |  |  | 113172.75
|  | Выполнено работ на сумму |  |  |  | 128148.9
|  | остаток |  |  |  | -14976.15
2009 год
|  | Оплата всего |  |  |  | 202363.39
|  | Выполнено работ на сумму |  |  |  | 250382.29
|  | остаток |  |  |  | -48018.9
|  |  | исп. Грачева О.Ю. |  |  | Чистова Н.Г.
|  |  | Тел.66-44-04 |  |  | 66-42-58