## Лист1
Отчет о выполнении работ (оказании услуг) на объекте жилого фонда
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Жилрембыт"
Период: Январь 2010 г. - Октябрь 2010 г.
Поселение: Яганово
Дом: ул. Центральная № 4
№ п/п | Наименование работ | № сметы или кальку- ляции | Ед.изм. | План |  |  | Факт
|  |  |  | Цена | Кол-во | Сумма | Дата выполн. | № акта ВР ЖФ | Кол-во | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12
Ремонт конструктивных элементов | [5 empty] | 46175.79 |  |  |  | 46095.88
1 | проверка вент.каналов перед отопительным сезоном | К 7 | час | 79.87 | 1 | 79.87
2 | частичный ремонт мягкой кровли (линокром) в 1 слой | 59 | м2 | 896.57 | 45 | 40345.65 |  |  | 45 | 40345.65
[7 empty] | 09.07.10 | ЖРБ00381 | 45 | 40345.65
3 | ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей | 15 | м | 141.76 | 40 | 5670.4 |  |  | 19 | 5670.36
[7 empty] | 23.08.10 | ЖРБ00393 | 19 | 5670.36
4 | очистка козырьков над подъездами от снега и наледи (травы) | К 7 | час | 79.87 | 1 | 79.87 |  |  | 1 | 79.87
[7 empty] | 02.02.10 | ЖРБ00080 | 1 | 79.87
Внутридомовое инженерное оборудование | [5 empty] | 29508.11 |  |  |  | 23913.6
5 | прочистка канализациии | 29 | м | 26.1 | 10 | 261 |  |  | 10 | 261
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01040 | 10 | 261
6 | установка заглушек на трубопроводах Ф100мм | 30 | шт | 243.82 | 1 | 243.82
7 | подчеканка раструбов канализационных труб Ф110мм | К 15 | раструб | 187.47 | 1 | 187.47
8 | осмотр системы центрального отопления устройства в чердачных и подвальных помещениях | К 2 | м2 | 0.83 | 17964 | 14910.12 |  |  | 14970 | 12425.1
[7 empty] | 14.01.10 | ЖРБ00021 | 1497 | 1242.51
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00080 | 1497 | 1242.51
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00150 | 1497 | 1242.51
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00209 | 1497 | 1242.51
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00259 | 1497 | 1242.51
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00306 | 1497 | 1242.51
[7 empty] | 08.07.10 | ЖРБ00381 | 1497 | 1242.51
[7 empty] | 26.08.10 | ЖРБ00393 | 1497 | 1242.51
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01040 | 1497 | 1242.51
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01198 | 1497 | 1242.51
9 | осмотр линий электрич. сетей | К 17 | лест.клетка | 19.44 | 12 | 233.28
10 | мелкий ремонт электропроводки | К 18 | м | 11.1 | 5 | 55.5
11 | промывка бойлера до 240 кг | 97 | шт | 1392.84 | 5 | 6964.2 |  |  | 5 | 6964.2
[7 empty] | 14.07.10 | ЖРБ00381 | 5 | 6964.2
12 | ликвидация воздушных пробок в т/с | К 1 | стояк | 116.63 | 12 | 1399.56
13 | дежурное обслуживание Яганово |  | м2 | 0.25 | 20463.6 | 5115.9 |  |  | 17053 | 4263.3
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00905 | 1705.3 | 426.33
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00904 | 1705.3 | 426.33
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00903 | 1705.3 | 426.33
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00902 | 1705.3 | 426.33
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00901 | 1705.3 | 426.33
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00900 | 1705.3 | 426.33
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00381 | 1705.3 | 426.33
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00393 | 1705.3 | 426.33
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01041 | 1705.3 | 426.33
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01199 | 1705.3 | 426.33
14 | заземляющий проводник | 96 | м | 137.26 | 1 | 137.26
услуги прочие | [5 empty] | 165959.79 |  |  |  | 138299.9
15 | обслуживание внутридомового газового оборудования |  | м2 | 0.34 | 20463.6 | 6896.23 |  |  | 17053 | 5746.9
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00905 | 1705.3 | 574.69
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00904 | 1705.3 | 574.69
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00903 | 1705.3 | 574.69
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00902 | 1705.3 | 574.69
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00901 | 1705.3 | 574.69
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00900 | 1705.3 | 574.69
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00899 | 1705.3 | 574.69
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00393 | 1705.3 | 574.69
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01041 | 1705.3 | 574.69
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01199 | 1705.3 | 574.69
16 | благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  | м2 | 4.62 | 20463.6 | 94541.83 |  |  | 17053 | 78784.9
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00905 | 1705.3 | 7878.49
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00904 | 1705.3 | 7878.49
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00903 | 1705.3 | 7878.49
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00902 | 1705.3 | 7878.49
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00901 | 1705.3 | 7878.49
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00900 | 1705.3 | 7878.49
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00899 | 1705.3 | 7878.49
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00393 | 1705.3 | 7878.49
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01041 | 1705.3 | 7878.49
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01199 | 1705.3 | 7878.49
17 | вывоз мусора |  | м2 | 1.73 | 20463.6 | 35422.49 |  |  | 17053 | 29518.7
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00905 | 1705.3 | 2951.87
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00904 | 1705.3 | 2951.87
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00903 | 1705.3 | 2951.87
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00902 | 1705.3 | 2951.87
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00901 | 1705.3 | 2951.87
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00900 | 1705.3 | 2951.87
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00899 | 1705.3 | 2951.87
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00393 | 1705.3 | 2951.87
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01041 | 1705.3 | 2951.87
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01199 | 1705.3 | 2951.87
18 | общеэксплуатационные расходы Яганово |  | м2 | 1.42 | 20463.6 | 29099.24 |  |  | 17053 | 24249.4
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00905 | 1705.3 | 2424.94
[7 empty] | 26.02.10 | ЖРБ00904 | 1705.3 | 2424.94
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00903 | 1705.3 | 2424.94
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00902 | 1705.3 | 2424.94
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ00901 | 1705.3 | 2424.94
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ00900 | 1705.3 | 2424.94
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ00899 | 1705.3 | 2424.94
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ00393 | 1705.3 | 2424.94
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01041 | 1705.3 | 2424.94
[7 empty] | 29.10.10 | ЖРБ01199 | 1705.3 | 2424.94
ИТОГО: |  | Х | Х | Х |  | 241643.69 | Х | Х |  | 208309.38
|  | Начислено за 10 месяцев 2010г.всего |  |  |  | 201514.68
|  | в т.ч. населению |  |  |  | 183888.46
|  | льготы |  |  |  | 12868.17
|  | субсидии |  |  |  | 4758.05
|  | Оплата всего |  |  |  | 193536.15
|  | в т.ч. Населением |  |  |  | 174958.31
|  | льготы |  |  |  | 13819.79
|  | субсидии |  |  |  | 4758.05
|  | Долг всего |  |  |  | -7978.53
|  | в т.ч. Населения |  |  |  | -8930.15
|  | льготы |  |  |  | 951.62
|  | субсидии |  |  |  | 0
|  | затраты по работам фактически за 10 месяцев |  |  |  | 208309.38
|  | оплата |  |  |  | 193536.15
|  | остаток |  |  |  | -14773.23
2008 год
|  | Оплата всего |  |  |  | 125740.87
|  | Выполнено работ на сумму |  |  |  | 149136.05
|  | остаток |  |  |  | -23395.18
2009 год
|  | Оплата всего |  |  |  | 238886.87
|  | Выполнено работ на сумму |  |  |  | 239578.63
|  | остаток |  |  |  | -691.76
|  |  | исп. Грачева О.Ю. |  |  | Чистова Н.Г.
|  |  | Тел.66-44-04 |  |  | 66-42-58