## Лист1
Отчет о выполнении работ (оказании услуг) на объекте жилого фонда
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Жилрембыт"
Период: Январь 2010 г. - Октябрь 2010 г.
Поселение: Ивановское
Дом: ул. Весенняя № 4
№ п/п | Наименование работ | № сметы или кальку- ляции | Ед.изм. | План |  |  | Факт
|  |  |  | Цена | Кол-во | Сумма | Дата выполн. | № акта ВР ЖФ | Кол-во | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12
Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |  |  | 870 | 7386.43 |  |  | 182 | 3845.37
1 | промывка системы отопления | 19 | м | 5.85 | 104 | 608.4 |  |  | 104 | 608.4
[7 empty] | 23.07.10 | ЖРБ00327 | 104 | 608.4
2 | смена крана шарового, вентиля Ф 15мм | 22 | шт | 233.9 | 2 | 467.8
3 | смена крана шарового, вентиля Ф25мм | 24 | шт | 400.76 | 2 | 801.52
4 | смена крана шарового, вентиля Ф32мм | 25 | шт | 648.13 | 2 | 1296.26
5 | прочистка канализациии | 29 | м | 26.1 | 6 | 156.6 |  |  | 6 | 156.6
[7 empty] | 23.07.10 | ЖРБ00327 | 6 | 156.6
6 | подчеканка раструбов канализационных труб Ф110мм | К 15 | раструб | 187.47 | 3 | 562.41 |  |  | 3 | 562.41
[7 empty] | 23.07.10 | ЖРБ00327 | 3 | 562.41
7 | ревизия вентиля запорного муфтового для воды и пара Ф25мм | 113 | шт | 505.05 | 2 | 1010.1 |  |  | 2 | 1010.1
[7 empty] | 23.07.10 | ЖРБ00327 | 2 | 1010.1
8 | ревизия вентиля запорного муфтового для воды и пара Ф 32мм | 113 | шт | 505.05 | 2 | 1010.1 |  |  | 2 | 1010.1
[7 empty] | 23.07.10 | ЖРБ00327 | 2 | 1010.1
9 | осмотр системы центрального отопления устройства в чердачных и подвальных помещениях | К 2 | м2 | 0.83 | 720 | 597.6 |  |  | 60 | 49.8
[7 empty] | 23.07.10 | ЖРБ00327 | 60 | 49.8
10 | осмотр линий электрич. сетей | К 17 | лест.клетка | 19.44 | 24 | 466.56 |  |  | 2 | 38.88
[7 empty] | 23.07.10 | ЖРБ00327 | 2 | 38.88
11 | смена ламп накаливания | 41 | шт | 114.14 | 1 | 114.14 |  |  | 1 | 114.14
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00126 | 1 | 114.14
12 | восстановление изоляции на трубопроводе Ф 32мм | 35 | м | 147.47 | 2 | 294.94 |  |  | 2 | 294.94
[7 empty] | 23.07.10 | ЖРБ00327 | 2 | 294.94
услуги прочие |  |  |  |  | 6633.6 | 24736.69 |  |  | 5528 | 20613.9
13 | благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  | м2 | 5.7 | 3316.8 | 18905.76 |  |  | 2764 | 15754.8
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00720 | 829.2 | 4726.44
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00719 | 276.4 | 1575.48
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ01046 | 276.4 | 1575.48
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ01047 | 276.4 | 1575.48
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ01048 | 276.4 | 1575.48
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ01049 | 276.4 | 1575.48
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01050 | 276.4 | 1575.48
[7 empty] | 13.10.10 | ЖРБ01051 | 276.4 | 1575.48
14 | вывоз мусора |  | м2 | 1.76 | 3316.8 | 5830.93 |  |  | 2764 | 4859.1
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00720 | 829.2 | 1457.73
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00719 | 276.4 | 485.91
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ01046 | 276.4 | 485.91
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ01047 | 276.4 | 485.91
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ01048 | 276.4 | 485.91
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ01049 | 276.4 | 485.91
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01050 | 276.4 | 485.91
[7 empty] | 13.10.10 | ЖРБ01051 | 276.4 | 485.91
Ремонт конструктивных элементов | [8 empty] | 2 | 412.45
15 | замена навесных замков | К 22 | шт | [5 empty] | 1 | 256.62
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00126 | 1 | 256.62
16 | смена пружин | 18 | шт | [5 empty] | 1 | 155.83
[7 empty] | 21.10.10 |  | 1 | 155.83
ИТОГО: |  | Х | Х | Х | 7503.6 | 32123.12 | Х | Х | 5712 | 24871.72
|  | Начислено за 10 месяцев 2010 г.всего |  |  |  | 26119.59
|  | в т.ч. населению |  |  |  | 23188.63
|  | льготы |  |  |  | 1015.12
|  | субсидии |  |  |  | 1915.84
|  | Оплата всего |  |  |  | 23773.45
|  | в т.ч. Населением |  |  |  | 20465.1
|  | льготы |  |  |  | 1392.51
|  | субсидии |  |  |  | 1915.84
|  | Долг всего |  |  |  | -2346.14
|  | в т.ч. Населения |  |  |  | -2723.53
|  | льготы |  |  |  | 377.39
|  | субсидии |  |  |  | 0
|  | затраты по работам фактически за 10 месяцев |  |  |  | 24871.72
|  | оплата |  |  |  | 23773.45
|  | остаток |  |  |  | -1098.27
2008 год
|  | Оплата всего |  |  |  | 35767.42
|  | Выполнено работ на сумму |  |  |  | 33401.86
|  | остаток |  |  |  | 2365.56
2009 год
|  | Оплата всего |  |  |  | 24142.57
|  | Выполнено работ на сумму |  |  |  | 23467.21
|  | остаток |  |  |  | 675.36
| исп. Грачева О. |  | Чистова Н.Г.
| Тел.66-44-04 |  | 66-42-58