## Лист1
Отчет о выполнении работ (оказании услуг) на объекте жилого фонда
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Жилрембыт"
Период: Январь 2010 г. - Октябрь 2010 г.
Поселение: Ивановское
Дом: ул. Весенняя № 7
№ п/п | Наименование работ | № сметы или кальку- ляции | Ед.изм. | План |  |  | Факт
|  |  |  | Цена | Кол-во | Сумма | Дата выполн. | № акта ВР ЖФ | Кол-во | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12
Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |  |  | 876 | 9907.76 |  |  | 186 | 5898.9
1 | промывка системы отопления | 19 | м | 5.85 | 104 | 608.4 |  |  | 104 | 608.4
[7 empty] | 23.07.10 | ЖРБ00326 | 104 | 608.4
2 | смена крана шарового, вентиля Ф 15мм | 22 | шт | 233.9 | 4 | 935.6
3 | смена крана шарового, вентиля Ф25мм | 24 | шт | 400.76 | 2 | 801.52
4 | смена крана шарового, вентиля Ф32мм | 25 | шт | 648.13 | 2 | 1296.26
5 | прочистка канализациии | 29 | м | 26.1 | 6 | 156.6 |  |  | 6 | 156.6
[7 empty] | 23.07.10 | ЖРБ00326 | 6 | 156.6
6 | подчеканка раструбов канализационных труб Ф110мм | К 15 | раструб | 187.47 | 3 | 562.41 |  |  | 3 | 562.41
[7 empty] | 23.07.10 | ЖРБ00326 | 3 | 562.41
7 | ревизия вентиля запорного муфтового для воды и пара Ф25мм | 113 | шт | 505.05 | 4 | 2020.2 |  |  | 4 | 2020.2
[7 empty] | 23.07.10 | ЖРБ00326 | 4 | 2020.2
8 | ревизия вентиля запорного муфтового для воды и пара Ф 32мм | 113 | шт | 505.05 | 4 | 2020.2 |  |  | 4 | 2020.2
[7 empty] | 23.07.10 | ЖРБ00326 | 4 | 2020.2
9 | осмотр системы центрального отопления устройства в чердачных и подвальных помещениях | К 2 | м2 | 0.83 | 720 | 597.6 |  |  | 60 | 49.8
[7 empty] | 23.07.10 | ЖРБ00326 | 60 | 49.8
10 | осмотр линий электрич. сетей | К 17 | лест.клетка | 19.44 | 24 | 466.56 |  |  | 2 | 38.88
[7 empty] | 23.07.10 | ЖРБ00326 | 2 | 38.88
11 | восстановление изоляции на трубопроводе Ф 32мм | 35 | м | 147.47 | 3 | 442.41 |  |  | 3 | 442.41
[7 empty] | 23.07.10 | ЖРБ00326 | 3 | 442.41
услуги прочие |  |  |  |  | 6609.6 | 22416.46 |  |  | 5508 | 18680.4
12 | благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  | м2 | 5.99 | 3304.8 | 19795.75 |  |  | 2754 | 16496.49
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00716 | 826.2 | 4948.94
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00715 | 275.4 | 1649.65
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ01052 | 275.4 | 1649.65
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ01053 | 275.4 | 1649.65
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ01054 | 275.4 | 1649.65
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ01055 | 275.4 | 1649.65
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01056 | 275.4 | 1649.65
[7 empty] | 13.10.10 | ЖРБ01057 | 275.4 | 1649.65
13 | вывоз мусора |  | м2 | 0.79 | 3304.8 | 2620.71 |  |  | 2754 | 2183.91
[7 empty] | 29.01.10 | ЖРБ00716 | 826.2 | 655.18
[7 empty] | 30.04.10 | ЖРБ00715 | 275.4 | 218.39
[7 empty] | 31.05.10 | ЖРБ01052 | 275.4 | 218.39
[7 empty] | 30.06.10 | ЖРБ01053 | 275.4 | 218.39
[7 empty] | 30.07.10 | ЖРБ01054 | 275.4 | 218.39
[7 empty] | 31.08.10 | ЖРБ01055 | 275.4 | 218.39
[7 empty] | 30.09.10 | ЖРБ01056 | 275.4 | 218.39
[7 empty] | 13.10.10 | ЖРБ01057 | 275.4 | 218.39
Ремонт конструктивных элементов | [8 empty] | 1 | 256.62
14 | замена навесных замков | К 22 | шт | [5 empty] | 1 | 256.62
[7 empty] | 31.03.10 | ЖРБ00128 | 1 | 256.62
ИТОГО: |  | Х | Х | Х | 7485.6 | 32324.22 | Х | Х | 5695 | 24835.92
|  | Начислено за 10 месяцев 2010 г.всего |  |  |  | 26927.67
|  | в т.ч. населению |  |  |  | 26333.47
|  | льготы |  |  |  | 594.2
субсидии
|  | Оплата всего |  |  |  | 23761.62
|  | в т.ч. Населением |  |  |  | 23017.51
|  | льготы |  |  |  | 744.11
|  | субсидии |  |  |  | 0
|  | Долг всего |  |  |  | -3166.05
|  | в т.ч. Населения |  |  |  | -3315.96
|  | льготы |  |  |  | 149.91
|  | субсидии |  |  |  | 0
|  | затраты по работам фактически за 10 месяцев |  |  |  | 24835.92
|  | оплата |  |  |  | 23761.62
|  | остаток |  |  |  | -1074.3
2008 год
|  | Оплата всего |  |  |  | 18347.33
|  | Выполнено работ на сумму |  |  |  | 26926.03
|  | остаток |  |  |  | -8578.7
2009 год
|  | Оплата всего |  |  |  | 22734.28
|  | Выполнено работ на сумму |  |  |  | 41108.09
|  | остаток |  |  |  | -18373.81
|  |  | исп. Грачева О. |  |  | Чистова Н.Г.
|  |  | Тел.66-44-04 |  |  | 66-42-58