«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Климовского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Лавров

20.03. 2021 года

Сводный годовой отчет

о ходе реализации муниципальных программ Климовского сельского поселения

за 2020 год (далее – отчет)

Настоящий отчет составлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ и содержит в себе информацию о выполнении в 2020 году муниципальных программ, информацию о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальных программ и о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программ, о достигнутых результатах муниципальных программ и т.п.

Информация о расходах бюджета в разрезе мероприятий муниципальных программ с указанием информации о выполнении муниципальных программ представлена в таблице

| Наименование | Целевая статья | | | | Раздел | Подраз дел | Годовой план, тыс.руб. | Испол­нено, тыс.руб. | % испол-нения | Информация о выполнении в 2020 году муниципальных программ, о фи­нансировании мероприятий программ, о направлениях использования бюд­жетных ассигнований на реализацию мероприятий программ и о достиг­нутых результатах, иной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Климовского сельского поселения на 2014-2022 годы»** | **02** | **0** | **00** | **00000** | **05** | **03** | **2 244,2** | **2 132,8** | **95,0** | В рамках программы были проведены работы по сбору и вывозу мусора с территории кладбища. Организовано техническое обслуживание сетей уличного освещения в населенных пунктах, а также выполнены работы по замене светильников ДРЛ на светодиодные энергосберегающие лампы по программе «Светлые улицы Вологодчины». Произведена оплата уличного освещения. Реализованы мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет». |
| Основное мероприятие «Организация уличного освещения и обустройство систем уличного освещения на территории поселения» | 02 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 802,6 | 716,2 | 89,2 | Финансирование осуществлено из областного бюджета в сумме 313,0 тыс. рублей, из бюджета поселения в сумме 403,2 тыс. рублей. Осуществлялись расходы по оплате уличного освещения, организовано техническое обслуживание сетей уличного освещения в населенных пунктах, а также выполнены работы по замене светильников ДРЛ на светодиодные энергосберегающие лампы по программе «Светлые улицы Вологодчины». |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы» | 02 | 0 | 06 | 00000 | 05 | 03 | 1406,6 | 1399,1 | 99,5 | Финансирование осуществлено из областного бюджета в сумме 700,0 тыс. рублей, из бюджета поселения в сумме 699,1 тыс. рублей. В рамках проекта «Народный бюджет» проведены работы по монтажу новой тепловой сети в д. Климовское. |
| Основное мероприятие «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | 02 | 0 | 07 | 00000 | 05 | 03 | 35,0 | 17,5 | 50,0 | Финансирование осуществлено из бюджета поселения в сумме 17,5 тыс. рублей. Произведены работы по скашиванию борщевика Сосновского в д. Климовское. |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Климовского сельского поселения на 2014-2022 годы»** | **05** | **0** | **00** | **00000** | **11** | **01** | **991,0** | **991,0** | **100,0** | Обеспечению деятельности работников физической культуры в соответствии с календарным планом. |
| Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности работников физической культуры» | 05 | 0 | 03 | 00000 | 11 | 01 | 991,0 | 991,0 | 100,0 | Финансирование осуществлено из бюджета поселения в сумме 991,0 тыс. рублей. Расходы направлены на оплату труда работникам культуры. |
| **Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Климовского сельского поселения на 2014-2022 годы»** | **07** | **0** | **00** | **00000** | **08** | **01** | **3 024,0** | **3 024,0** | **100,0** | Создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории Климовского сельского поселения и укрепление материально-технической базы учреждения культуры. |
| Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры» | 07 | 0 | 01 | 00000 | 08 | 01 | 3 024,0 | 3 024,0 | 100,0 | Финансирование осуществлено из бюджета поселения в сумме 3024,0 тыс. рублей. Использованы субсидии на выполнение муниципального задания. Основные мероприятия проведены в режиме «Онлайн». Организованы мероприятия «Широкая масленица», новогодний концерт и другие мероприятия, посвященные государственным праздникам. |
| **Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Климовского сельского поселения на 2014-2022 годы»** | **08** | **0** | **00** | **00000** | **03** | **10** | **10,0** | **1,6** | **16,0** | Противопожарная пропаганда среди населения Климовского сельского поселения и профилактика в области пожарной безопасности. |
| Основное мероприятие «Мероприятия практического характера, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения» | 08 | 0 | 01 | 00000 | 03 | 10 | 10,0 | 1,6 | 16,0 | Финансирование осуществлено из бюджета поселения в сумме 1,6 тыс. рублей. Проведена работа по заправке огнетушителей. |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Климовском сельском поселении на 2014-2022 годы»** | **09** | **0** | **00** | **00000** | **01** | **04** | **2 062,2** | **2 062,1** | **100,0** | Правовое регулирование и совершенствование системы муниципальной службы, выплата зарплаты муниципальным служащим и техническому персоналу. |
| Основное мероприятие: «Правовое регулирование и совершенствование системы муниципальной службы» | 09 | 0 | 01 | 00000 | 01 | 04 | 7,4 | 7,4 | 100,0 | Финансирование осуществлено из бюджета поселения в сумме 7,4 тыс. рублей. Совершенствование системы муниципальной службы и правового регулирования организации. Прохождение обучения муниципальных служащих, ежегодная диспансеризация. |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда муниципальных служащих и иных работников администрации сельского поселения» | 09 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 2 054,8 | 2 054,7 | 100,0 | Финансирование осуществлено из бюджета поселения в сумме 2054,7 тыс. рублей. Выплата зарплаты муниципальным служащим и техническому персоналу. |
| **Муниципальная программа «Развитие материально-технической базы и информационно - коммуникационных технологий в Администрации Климовского сельского поселения на 2014-2022 годы»** | **10** | **0** | **00** | **00000** | **01** | **04** | **387,6** | **315,2** | **81,3** | В рамках программы была осуществлена закупка программного обеспечения, оплата услуг связи, обновление электронных подписей, использование информационно-телекоммуникационных технологий. |
| Основное мероприятие «Осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества» | 10 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 59,4 | 18,9 | 31,8 | Финансирование осуществлено из бюджета поселения в сумме 18,9 тыс. рублей. Осуществлялся ремонт и техобслуживание муниципального имущества. |
| Основное мероприятие «Расширение использования информационно - телекоммуникационных технологий» | 10 | 0 | 03 | 00000 | 01 | 04 | 56,0 | 46,4 | 82,9 | Финансирование осуществлено из бюджета поселения в сумме 46,4 тыс. рублей. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы» | 10 | 0 | 04 | 00000 | 01 | 04 | 272,2 | 249,9 | 91,8 | Финансирование осуществлено из бюджета поселения в сумме 249,9 тыс. рублей. Расходы осуществлялись на приобретение ГСМ, канцелярских товаров и хозяйственных товаров, содержание оргтехники. |
| **ИТОГО по всем программам** |  |  |  |  |  |  | **8 719,0** | **8 526,7** | **97,8** |  |

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_Гаврилова Н.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/