«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Климовского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Лавров

25.03. 2020 года

Сводный годовой отчет

о ходе реализации муниципальных программ Климовского сельского поселения

за 2019 год (далее – отчет)

Настоящий отчет составлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ и содержит в себе информацию о выполнении в 2019 году муниципальных программ, информацию о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальных программ, о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программ, о достигнутых результатах муниципальных программ и т.п.

Информация о расходах бюджета в разрезе мероприятий муниципальных программ с указанием информации о выполнении муниципальных программ представлена в таблице

| Наименование | Целевая статья | | | | Раздел | Подраз дел | Годовой план, тыс.руб. | Испол­нено, тыс.руб. | % испол-нения | Информация о выполнении в 2019 году муниципальных программ, о фи­нансировании мероприятий программ, о направлениях использования бюд­жетных ассигнований на реализацию мероприятий программ и о достиг­нутых результатах, иной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Климовского сельского поселения на 2014-2021 годы»** | **02** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **3 049,8** | **2 923,2** | 95,8 | В рамках программы были проведены работы по сбору и вывозу мусора с территории кладбища. Организовано техническое обслуживание сетей уличного освещения в населенных пунктах, а также выполнены работы по замене светильников ДРЛ на светодиодные энергосберегающие лампы по программе «Светлые улицы Вологодчины». Произведена оплата уличного освещения. Реализованы мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет». |
| Основное мероприятие «Организация уличного освещения на территории поселения» | 02 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 827,3 | 791,6 | 95,7 | Осуществлялись расходы по оплате уличного освещения, организовано техническое обслуживание сетей уличного освещения в населенных пунктах, а также выполнены работы по замене светильников ДРЛ на светодиодные энергосберегающие лампы по программе «Светлые улицы Вологодчины». Оплата уличного освещения. |
| Основное мероприятие «Организация мест накопления ТКО» | 02 | 0 | 02 | 00000 | 05 | 03 | 1 210,4 | 1 210,4 | 100,0 | Произведена покупка и установка контейнеров и для мусора в количестве 89 штук. |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы» | 02 | 0 | 06 | 00000 | 05 | 03 | 1 012,1 | 921,2 | 91,0 | В рамках проекта «Народный бюджет» приобретена и установлена хоккейная площадка из стеклопластика. |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Климовского сельского поселения на 2014-2021 годы»** | **05** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **847,0** | **847,0** | **100,0** | Обеспечению деятельности работников физической культуры в соответствии с календарным планом. |
| Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности работников физической культуры" | 05 | 0 | 03 | 00000 | 11 | 01 | 847,0 | 847,0 | 100,0 | Расходы направлены на оплату труда работникам культуры. |
| **Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Климовского сельского поселения на 2014-2021 годы»** | **07** | **0** | **00** | **00000** | **08** | **01** | **3 083,3** | **3 083,3** | **100,0** | Создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории Климовского сельского поселения и укрепление материально-технической базы учреждения культуры. |
| Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры» | 07 | 0 | 01 | 00000 | 08 | 01 | 2 926,8 | 2 926,8 | 100,0 | Использованы субсидии на выполнение муниципального задания. Организованы мероприятия к празднованию 9 мая, народное гуляние «Широкая масленица», новогодний концерт и другие мероприятия, посвященные государственным праздникам. |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений» | 07 | 0 | 03 | 00000 | 08 | 01 | 156,5 | 156,5 | 100,0 | Осуществлялись расходы разработку на экспертизу проектно-сметной документации на капитальный ремонт МУК «Климовское СКО». |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Климовском сельском поселении на 2014-2021 годы»** | **09** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **1 727,8** | **1 711,4** | **99,1** | Правовое регулирование и совершенствование системы муниципальной службы, выплата зарплаты муниципальным служащим и техническому персоналу. |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда муниципальных служащих и иных работников администрации сельского поселения» | 09 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 1 727,8 | 1 711,4 | 99,1 | Совершенствование системы муниципальной службы и правового регулирования организации. |
| **Муниципальная программа «Развитие материально-технической базы и информационно - коммуникационных технологий в Администрации Климовского сельского поселения на 2014-2021 годы»** | **10** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **344,5** | **319,4** | **92,7** | В рамках программы была осуществлена закупка программного обеспечения, оплата услуг связи, обновление электронных подписей, использование информационно-телекоммуникационных технологий. |
| Основное мероприятие "Осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества" | 10 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 47,1 | 39,0 | 82,8 | Осуществлялся ремонт и техобслуживание муниципального имущества. |
| Основное мероприятие "Расширение использования информационно - телекоммуникационных технологий" | 10 | 0 | 03 | 00000 | 01 | 04 | 70,7 | 63,7 | 90,1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. |
| Основное мероприятие "Прочие мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы" | 10 | 0 | 04 | 00000 | 01 | 04 | 226,7 | 216,7 | 95,6 | Расходы осуществлялись на приобретение ГСМ, канцелярских товаров и хозяйственных товаров. Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью. |
| **ИТОГО по всем программам** |  |  |  |  |  |  | **9 052,4** | **8 884,3** | **98,1** |  |

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/