«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования Мяксинское

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Г.Киселева

16.03.2021 года

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Мяксинское на 2016-2022 годы»

за 2020 год

Настоящий отчет содержит в себе информацию:

- о выполнении в 2020 году муниципальной программы;

- о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальной программы;

- о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах бюджета в разрезе основных мероприятий муниципальной программы приведена в таблице:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Целевая статья** | | | | **Раздел** | **Подраздел** | **План  на 2020 год, тыс.руб.** | **Исполнено в 2020 году, тыс.руб.** | **% исполнения** | **Информация о выполнении в 2020 году муниципальных программ, о финансировании мероприятий программ, о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программ и о достигнутых результатах, иной информации** | | 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Мяксинское на 2016-2022 годы"** | **08** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **633,6** | **630,8** | **99,6** | **Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | | Основное мероприятие "Мероприятия практического характера, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения" | 08 | 0 | 01 | 00000 | 03 | 10 | 633,6 | 630,8 | 99,6 | Денежные средства направлены на:  -техническое обслуживание системы пожарной сигнализации;  - обустройство пожарных водоемов (в рамках проекта «Народный бюджет»).  В рамках проекта «Народный бюджет» расходы осуществлялись за счет:  - средств местного бюджета;  - пожертвований физических лиц;  - субсидии областного бюджета (выделена в рамках государственной программы "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы") | |

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Новикова Т.В./