**«УТВЕРЖДАЮ»**

Глава сельского поселения Уломское

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Е.Филаткова

«\_25\_»\_марта\_\_\_\_20 19 года

**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ** сельского поселения Уломское

**за 2019 год (далее – отчет)**

Настоящий отчет составлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ и содержит в себе информацию:

- о выполнении в 2019 году муниципальных программ,

- о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальных программ;

- о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программ;

- о достигнутых результатах муниципальных программ и т.п.

Информация о расходах бюджета в разрезе основных мероприятий программ муниципальных программ с указанием информации о выполнении муниципальных программ приведена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Целевая статья | | | | Раздел | Подраздел | Годовой план, тыс.руб. | Испол-нено, тыс.руб. | % | Информация о выполнении в 2019 году муниципальных программ, о финансировании мероприятий программ, о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программ и о достигнутых результатах, иной информации |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Уломское на 2016-2021годы»** | **02** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **7152,7** | **6697,2** | **93,6** | **Организация на территории сельского поселения Уломское уличного освещения, прочих мероприятия, организация мест накопления ТКО, расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет»** |
| Основное мероприятие "Организация уличного освещения на территории муниципального образования" | 02 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 4116,1 | 3660,6 | 88,9 | Денежные средства направлены на оплату уличного освещения, ремонт и содержание светильников уличного освещения, приобретение электрооборудования для светильников уличного освещения. Экономия сложилась за счет того, что счета на оплату электроэнергии выставлялись по фактическому потреблению. |
| Основное мероприятие "Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы" | 02 | 0 | 06 | 00000 | 05 | 03 | 222,3 | 222,3 | 100 | Денежные средства направлены на оплату сбора и вывоза мусора, приема и утилизация мусора, дезинсекция от клещей, вырубка аварийных деревьев |
| Основное мероприятие «Организация мест накопления ТКО» | 02 | 0 | 07 | 00000 | 05 | 03 | 2715,3 | 2715,3 | 100 | Денежные средства направлены на приобретение контейнеров. |
| Основное мероприятие "Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Народный бюджет" | 02 | 0 | 08 | 00000 | 05 | 03 | 99,0 | 99,0 | 100 | Денежные средства направлены на Благоустройство площадки «Центральная» в д.Ягница (приобретение детской спортивной площадки) в рамках реализации проекта «Народный бюджет» |
| **Муниципальная программа**  **« Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Уломское на 2016-2021 годы»** | **03** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **10,0** | **10,0** | **100** | **Расходы на обеспечение деятельности учреждения культуры сельского поселения Уломское (Создание условий для материально-технического обеспечения процесса физического воспитания)** |
| Основное мероприятие «Создание условий для материально-технического обеспечения процесса физического воспитания» | 03 | 0 | 01 | 20600 | 11 | 05 | 10,0 | 10,0 | 100 | Денежные средства направлены и израсходованы на приобретение мячей для занятия спортом. |
| **Муниципальная программа «Содействие занятости населения сельского поселения Уломское на 2016-2021 годы»** | **04** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **77,8** | **77,8** | **100** | Организация и проведение общественных оплачиваемых работ на территории сельского поселения Уломское |
| Основное мероприятие «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ» | 04 | 0 | 01 | 24010 | 04 | 01 | 77,8 | 77,8 | 100 | Денежные средства направлены на проведение общественных оплачиваемых работ на территории сельского поселения Уломское |
| **Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала сельского поселения Уломское на 2016-2021 годы»** | **05** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **5232,9** | **5232,9** | **100** | **Расходы на обеспечение деятельности учреждения культуры сельского поселения Уломское** |
| Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры» | 05 | 0 | 01 | 01590 | 08 | 01 | 5232,9 | 5232,9 | 100,0 | Денежные средства направлены на выполнение муниципального задания, в том числе на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента |
| **Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Уломское на 2016-2021 годы»** | **06** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **53,6** | **53,6** | **100** | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Уломское** |
| Основное мероприятие «Мероприятия практического характера, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения» | 06 | 0 | 01 | 00000 | 03 | 10 | 53,6 | 53,6 | 100 | Денежные средства направлены и израсходованы на приобретение мотопомп |
| **Муниципальная программа « Социальная поддержка граждан сельского поселения Уломское на 2016-2021 годы»** | **08** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **1616,2** | **1616,2** | **100** | **Дополнительное пенсионное обеспечение (предоставление доплат к пенсиям лицам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы), предоставление мер социальной отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности** |
| Основное мероприятие «Дополнительное пенсионное обеспечение» | 08 | 0 | 01 | 00000 | 10 | 01 | 1616,2 | 1616,2 | 100 | Денежные средства направлены на выплату доплат к пенсиям лицам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
| **Муниципальная программа «Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий сельского поселения Уломское на 2016 - 2021 годы»** | **09** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **592,4** | **566,8** | **95,7** | **Оснащение администрации поселения оборудованием, мебелью, оргтехникой ,осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества, расширение использования информационно - телекоммуникационных технологий, прочие мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы, коммунальные услуги** |
| Основное мероприятие: Оснащение администрации поселения оборудованием, мебелью, оргтехникой | 09 | 0 | 01 | 00000 | 01 | 04 | 7,5 | 7,4 | 98,7 | Денежные средства направлены на приобретение оргтехники. Экономия сложилась исходя из фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных средств. |
| Основное мероприятие Осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества | 09 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 52,0 | 51,0 | 98,0 | Денежные средства направлены на текущий ремонт и обслуживание оргтехники. Экономия сложилась исходя из фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных средств. |
| Основное мероприятие Расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий | 09 | 0 | 03 | 00000 | 01 | 04 | 156,6 | 155,5 | 99,3 | Денежные средства направлены на оплату услуг связи, программного обеспечения, расходы осуществлялись по фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных расходов |
| Основное мероприятие : Прочие мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальной программы. | 09 | 0 | 04 | 00000 | 01 | 04 | 308,5 | 285,1 | 92,4 | Денежные средства направлены на приобретение бензина, запасных частей, канцелярских товаров, хозяйственных товаров. Расходы осуществлялись по фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных расходов |
| Основное мероприятие: Коммунальные расходы | 09 | 0 | 05 | 00000 | 01 | 04 | 67,8 | 67,8 | 100 | Денежные средства направлены на оплату коммунальных услуг (освещение). Расходы осуществлялись по фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных расходов |
| **Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Уломское на 2019-2021 годы"** | 10 | 0 | 00 | 00000 |  |  | **12,9** | **12,9** | **100** | **Организация и осуществление профессионального обучения или дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации поселения, в том числе ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, Обязательная диспансеризация муниципальных служащих** |
| Основное мероприятие 1: Организация и осуществление профессионального обучения или дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации поселения, в том числе ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений | 10 | 0 | 01 | 00000 | 01 | 04 | 5,7 | 5,7 | 100 | Денежные средства направлены на оплату услуг по организации и осуществлению профессионального обучения или дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации поселения, в том числе ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений |
| Основное мероприятие 2: Обязательная диспансеризация муниципальных служащих | 09 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 7,2 | 7,2 | 100 | Денежные средства направлены на оплату услуг по прохождению обязательной диспансеризации муниципальных служащих |
| **Итого расходов** | | | | | | | **14748,5** | **14267,4** | **96,7** |  |

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кустова Г.А./