## «УТВЕРЖДАЮ»

## Глава сельского поселения Уломское

## __________________________Е.Г. Озеринникова

## «_31_» _марта____20 21 года

## Сводный годовой отчет

## о ходе реализации муниципальных программ сельского поселения Уломское

## за 2020 год (далее – отчет)

Настоящий отчет составлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ и содержит в себе информацию:

- о выполнении в 2020 году муниципальных программ,

- о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальных программ;

- о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ;

-   о достигнутых результатах муниципальных программ и т.п.

Информация о расходах бюджета в разрезе основных мероприятий муниципальных программ с указанием информации о выполнении муниципальных программ, которая приведена в таблице:

| Наименование | Целевая статья | Раздел | Подраздел | Годовой план, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. | % | Информация о выполнении в 2019 году муниципальных программ, о финансировании мероприятий программ, о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программ и о достигнутых результатах, иной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Уломское на 2016-2022 годы» | 02 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 3702,6 | 3640,9 | 98,3 | Организация на территории сельского поселения Уломское уличного освещения, прочих мероприятия, организация мест накопления ТКО, благоустройство и содержание кладбищ |
| Основное мероприятие "Организация уличного освещения на территории муниципального образования" | 02 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 3341,5 | 3292,0 | 98,5 | Денежные средства направлены на оплату уличного освещения, ремонт и содержание светильников уличного освещения, приобретение электрооборудования для светильников уличного освещения. Экономия сложилась за счет того, что счета на оплату услуг выставлялись по фактическому потреблению. |
| Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения | 02 | 0 | 03 | 00000 | 05 | 03 | 41,1 | 28,9 | 70,3 | Денежные средства направлены на оплату услуг по вывозу мусора с территорий кладбищ и за транспортные услуги по вывозу бесхозных траппов. Экономия сложилась за счет того, что счета на оплату услуг выставлялись по фактическому потреблению. |
| Основное мероприятие "Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы" | 02 | 0 | 06 | 00000 | 05 | 03 | 82,5 | 82,5 | 100 | Денежные средства направлены на оплату дезинсекции от клещей, вырубка аварийных деревьев |
| Основное мероприятие «Организация мест накопления ТКО» | 02 | 0 | 07 | 00000 | 05 | 03 | 237,5 | 237,5 | 100 | Денежные средства направлены на приобретение контейнеров. |
| Муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Уломское на 2016-2022 годы» | 03 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Расходы на обеспечение деятельности учреждения культуры сельского поселения Уломское (Создание условий для материально-технического обеспечения процесса физического воспитания) |
| Основное мероприятие «Создание условий для материально-технического обеспечения процесса физического воспитания» | 03 | 0 | 01 | 00000 | 11 | 05 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения сельского поселения Уломское на 2016-2022 годы» | 04 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 139,3 | 139,3 | 100 | Организация и проведение общественных оплачиваемых работ на территории сельского поселения Уломское |
| Основное мероприятие «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ» | 04 | 0 | 01 | 00000 | 04 | 01 | 139,3 | 139,3 | 100 | Денежные средства направлены на проведение общественных оплачиваемых работ на территории сельского поселения Уломское |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала сельского поселения Уломское на 2016-2022 годы» | 05 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 5200,0 | 5200,0 | 100 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения культуры сельского поселения Уломское |
| Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры» | 05 | 0 | 01 | 00000 | 08 | 01 | 5200,0 | 5200,0 | 100,0 | Денежные средства направлены на выполнение муниципального задания, в том числе на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Уломское на 2016-2022 годы» | 06 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Уломское |
| Основное мероприятие «Мероприятия практического характера, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения» | 06 | 0 | 01 | 00000 | 03 | 10 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Муниципальная программа « Социальная поддержка граждан сельского поселения Уломское на 2016-2022 годы» | 08 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 1116,0 | 1116,0 | 100 | Дополнительное пенсионное обеспечение (предоставление доплат к пенсиям лицам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы), предоставление мер социальной отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности |
| Основное мероприятие «Дополнительное пенсионное обеспечение» | 08 | 0 | 01 | 00000 | 10 | 01 | 1116,0 | 1116,0 | 100 | Денежные средства направлены на выплату доплат к пенсиям лицам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
| Муниципальная программа «Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий сельского поселения Уломское на 2016 - 2022 годы» | 09 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 557,5 | 533,0 | 95,6 | Оснащение администрации поселения оборудованием, мебелью, оргтехникой, осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества, расширение использования информационно - телекоммуникационных технологий, прочие мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы, коммунальные услуги |
| Основное мероприятие: Оснащение администрации поселения оборудованием, мебелью, оргтехникой | 09 | 0 | 01 | 00000 | 01 | 04 | 5,0 | 3,7 | 74,0 | Денежные средства направлены на приобретение оргтехники. Экономия сложилась исходя из фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных средств. |
| Основное мероприятие Осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества | 09 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 21,6 | 19,7 | 91,2 | Денежные средства направлены на текущий ремонт и обслуживание оргтехники. Экономия сложилась исходя из фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных средств. |
| Основное мероприятие Расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий | 09 | 0 | 03 | 00000 | 01 | 04 | 160,9 | 160,1 | 99,5 | Денежные средства направлены на оплату услуг связи, программного обеспечения, расходы осуществлялись по фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных расходов |
| Основное мероприятие : Прочие мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальной программы. | 09 | 0 | 04 | 00000 | 01 | 04 | 300,0 | 279,5 | 93,2 | Денежные средства направлены на приобретение бензина, запасных частей, канцелярских товаров, хозяйственных товаров. Расходы осуществлялись по фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных расходов |
| Основное мероприятие: Коммунальные расходы | 09 | 0 | 05 | 00000 | 01 | 04 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | Денежные средства направлены на оплату коммунальных услуг (освещение). Расходы осуществлялись по фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных расходов |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Уломское на 2019-2022 годы" | 10 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 21,4 | 16,8 | 78,5 | Организация и осуществление профессионального обучения или дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации поселения, в том числе ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, Обязательная диспансеризация муниципальных служащих |
| Основное мероприятие 1: Организация и осуществление профессионального обучения или дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации поселения, в том числе ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений | 10 | 0 | 01 | 00000 | 01 | 04 | 6,4 | 6,4 | 100 | Денежные средства направлены на оплату услуг по организации и осуществлению профессионального обучения или дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации поселения, в том числе ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений |
| Основное мероприятие 2: Обязательная диспансеризация муниципальных служащих | 09 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 15,0 | 10,4 | 69,3 | Денежные средства направлены на оплату услуг по прохождению обязательной диспансеризации муниципальных служащих, расходы осуществлялись по фактической потребности. |
| Итого расходов | 10736,8 | 10646,0 | 99,2 |  |

# Исполнитель: ___________________________________ /Н.В. Митюкова/