«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Ягановского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ В.А. Семенников

­­15.03.2021 года

Сводный годовой отчет

о ходе реализации муниципальных программ Ягановского сельского поселения

за 2020 год (далее – отчет)

Настоящий отчет составлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ и содержит в себе информацию о выполнении в 2020 году муниципальных программ, информацию о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальных программ, о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программ, о достигнутых результатах муниципальных программ и т.п.

Информация о расходах бюджета в разрезе основных мероприятий муниципальных программ с указанием информации о выполнении муниципальных программ приведена в таблице:

| Наименование | Целевая статья | | | | Раздел | Подраздел | Годовой план на 2020 год | Исполнено  за 2020 год | % исполнения | Информация о выполнении в 2020 году муниципальных программ, о финансировании мероприятий программ, о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программ и о достигнутых результатах, иной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Ягановского сельского поселения на 2014-2022 годы»** | **02** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **1 794,4** | **1 717,2** | **95,7** | В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия по организации мест накопления ТКО, организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения, организации на территории поселения уличного освещения, создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест отдыха населения, предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского, а также прочие мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы |
| Основное мероприятие «Организация уличного освещения и обустройство систем уличного освещения на территории поселения» | 02 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 1 136,1 | 1 058,9 | 93,2 | Финансирование осуществлено из областного бюджета в сумме 662,5 тыс. рублей, из бюджета поселения в сумме 396,4 тыс. рублей.  В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на оплату уличного освещения, а также работ по ремонту светильников. Недовыполнение связано с тем, что счета за услуги, оказанные в декабре 2020года, выставлены в январе 2021 года |
| Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | 02 | 0 | 02 | 00000 | 05 | 03 | 17,7 | 17,7 | 100,0 | Финансирование осуществлено из бюджета поселения в сумме 17,7 тыс. рублей  В рамках данного мероприятия были осуществлены работы по вывозу мусора с территории кладбищ, расположенных на территории поселения |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы» | 02 | 0 | 06 | 00000 | 05 | 03 | 465,0 | 465,0 | 100,0 | Финансирование осуществлено из областного бюджета в сумме 315,0 тыс. рублей, из бюджета поселения в сумме 135,0 тыс. рублей  В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на реализацию проектов по программе «Народный бюджет», обустроены детские игровые площадки в д. Павлово, с. Яганово. |
| Основное мероприятие «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | 02 | 0 | 08 | 00000 | 05 | 03 | 175,6 | 175,6 | 100,0 | Финансирование осуществлено из областного бюджета в сумме 173,8 тыс. рублей, из бюджета поселения в сумме 1,8 тыс. рублей  В рамках данного мероприятия на территории поселения обработаны химическим способом 5 га. |
| **Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Ягановского сельского поселения на 2014-2022 годы»** | **07** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **1 307,3** | **1 307,3** | **100,0** | В рамках данной муниципальной программы осуществляются расходы на обеспечение деятельности учреждения культуры Ягановского сельского поселения |
| Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры» | 07 | 0 | 01 | 00000 | 08 | 01 | 1 307,3 | 1 307,3 | 100,0 | Финансирование осуществлено из бюджета поселения в сумме 1307,0 тыс. рублей  Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе повышение заработной платы в связи с исполнением Указов Президента РФ |
| **Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности Ягановского сельского поселения на 2014-2022 годы»** | **08** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **8,8** | **8,8** | **100,0** | В рамках данной муниципальной программы осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения |
| Основное мероприятие «Мероприятия практического характера, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения» | 08 | 0 | 01 | 00000 | 03 | 10 | 8,8 | 8,8 | 100,0 | Финансирование осуществлено из бюджета поселения в сумме 8,8 тыс. рублей  Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период. |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Ягановском сельском поселении на 2014-2022 годы»** | **09** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **1 250,7** | **1 154,5** | **92,3** | В рамках данной программы реализуется совершенствование системы муниципальной службы в поселении, в том числе исполнение требований федерального законодательства о муниципальной службе (обязательная диспансеризация муниципальных служащих); организация и осуществление повышения квалификации (переподготовка) муниципальных служащих и работников Администрации поселения; совершенствование системы оплаты труда муниципальных служащих и иных работников Администрации сельского поселения. |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда муниципальных служащих и иных работников администрации сельского поселения» | 09 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 1 250,7 | 1 154,5 | 92,3 | Финансирование осуществлено из бюджета поселения в сумме 1154,5 тыс. рублей.  Недовыполнение связано с длительной вакансией водителя. |
| **Муниципальная программа «Развитие материально-технической базы и информационно - коммуникационных технологий в Администрации Ягановского сельского поселения на 2014-2022 годы»** | **10** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **154,2** | **145,0** | **94,0** | В рамках данной муниципальной программы осуществляются мероприятия по оснащению Администрации поселения современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, осуществлению ремонта и техобслуживания муниципального имущества, расширению использования информационно-телекоммуникационных технологий, прочие мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы |
| Основное мероприятие «Осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества» | 10 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 4,2 | 4,2 | 100,0 | Финансирование осуществлено из бюджета поселения в сумме 4,2 тыс. рублей  В рамках мероприятия осуществлялись расходы на ремонт и обслуживание оргтехники, заправку картриджей, а также ремонт автомобиля |
| Основное мероприятие «Расширение использования информационно - телекоммуникационных технологий» | 10 | 0 | 03 | 00000 | 01 | 04 | 69,2 | 63,9 | 92,3 | Финансирование осуществлено из бюджета поселения в сумме 63,9 тыс. рублей.  Недовыполнение связано с тем, что счета за услуги связи в декабре 2020 года выставлены в январе 2021 года |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы» | 10 | 0 | 04 | 00000 | 01 | 04 | 80,8 | 76,9 | 95,2 | Финансирование из бюджета поселения в сумме 76,9 тыс. рублей.  Реализация некоторых мероприятий перенесена на 2021 год. |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Ягановского сельского поселения на 2016-2022 годы»** | **13** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **520,8** | **520,8** | **100,0** | В рамках данной муниципальной программы осуществляется дополнительное пенсионное обеспечение, предоставление мер социальной поддержки |
| Основное мероприятие «Дополнительное пенсионное обеспечение» | 13 | 0 | 01 | 00000 | 10 | 01 | 520,8 | 520,8 | 100,0 | Финансирование осуществлено из бюджета поселения в сумме 520,8 тыс. рублей Осуществлялась выплата доплат к пенсиям лицам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  | **5 036,2** | **4 853,6** | **96,4** |  |

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н. Семкина/