**«УТВЕРЖДАЮ»**

Глава Абакановского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Новоселов

«\_23\_»\_марта\_\_\_\_20 20 года

**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ Абакановского сельского поселения**

**за 2019 год (далее – отчет)**

Настоящий отчет составлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ и содержит в себе информацию:

- о выполнении в 2019 году муниципальных программ,

- о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальных программ;

- о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программ;

- о достигнутых результатах муниципальных программ и т.п.

Информация о расходах бюджета в разрезе основных мероприятий программ муниципальных программ с указанием информации о выполнении муниципальных программ приведена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Целевая статья | | | | Раздел | Подраз дел | Годовой план, тыс.руб. | Испол-нено, тыс.руб. | % | Информация о выполнении в 2019 году муниципальных программ, о финансировании мероприятий программ, о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программ и о достигнутых результатах, иной информации |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Абакановского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на 2014-2021 годы"** | **01** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **119,5** | **90,0** | **75,3** | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории поселения** |
| Основное мероприятие "Противопожарная защита и материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории поселения" | 01 | 0 | 01 | 00000 | 03 | 10 | 119,5 | 90,0 | 75,3 | Денежные средства направлены на текущий ремонт подъезда к пожарному водоему в д.Заручевье в рамках реализации проекта «Народный бюджет».  Запланированные работы по монтажу пожарной сигнализации в здании администрации не выполнены по причине несвоевременного представления документов исполнителями не в полном объеме. |
| **Муниципальная программа «Организация активной политики занятости населения Абакановского сельского поселения на 2014-2021 годы"** | **02** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **120,7** | **120,7** | **100,0** | **Организация на территории Абакановского сельского поселения оплачиваемых общественных работ** |
| Основное мероприятие "Организация проведения оплачиваемых общественных работ» | 02 | 0 | 01 | 00000 | 04 | 01 | 120,7 | 120,7 | 100,0 | Денежные средства направлены на организацию проведения оплачиваемых общественных работ: трудоустройство граждан, не занятых трудовой деятельностью. |
| **Муниципальная программа "Благоустройство территории, реконструкция и ремонт сетей уличного освещения Абакановского сельского поселения на 2014-2021 годы»** | **03** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **3220,3** | **3149,0** | **97,8** | **Организация на территории Абакановского сельского поселения уличного освещения, организация мест накопления ТКО, содержание мест захоронения, прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** |
| Основное мероприятие "Организация уличного освещения на территории поселения" | 03 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 1642,4 | 1573,6 | 95,8 | Денежные средства направлены на оплату уличного освещения, ремонт и содержание светильников уличного освещения, приобретение электрооборудования, техобслуживание уличного освещения, замене светильников на энергосберегающие в деревнях Алексино и Заручевье в рамках реализации проекта «Народный бюджет». Экономия сложилась за счет того, что счета на оплату электроэнергии выставлялись по фактическому потреблению. |
| Основное мероприятие "Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | 03 | 0 | 02 | 00000 | 05 | 03 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | Денежные средства направлены на оплату работ по установке мусорных контейнеров в населенных пунктах поселения. |
| Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" | 03 | 0 | 03 | 00000 | 05 | 03 | 5,5 | 5,5 | 100,0 | Денежные средства направлены на оплату работ по обработке территории кладбищ от клещей. |
| Основное мероприятие "Создание условий для мест массового отдыха жителей поселения и обустройство мест массового отдыха населения» | 03 | 0 | 04 | 00000 | 05 | 03 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | Денежные средства направлены на приобретение краски для благоустройства придомовых территорий. |
| Основное мероприятие "Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы" | 03 | 0 | 06 | 00000 | 05 | 03 | 222,2 | 219,7 | 98,9 | Денежные средства направлены на приобретение масла, лески для триммера для скашивание травы на территории поселения, строительство тротуарной дорожки к детскому саду в с. Шухободь в рамках реализации проекта «Народный бюджет».  Экономия сложилась в связи с оплатой работ по «факту» на основании актов выполненных работ. |
| Основное мероприятие "Организация мест накопления ТКО" | 03 | 0 | 08 | 00000 | 05 | 03 | 1319,2 | 1319,2 | 100,0 | Денежные средства направлены на приобретение 76 контейнеров для твердых коммунальных отходов и строительство 9 контейнерных площадок в населенных пунктах поселения. |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Абакановского сельского поселения на 2014-2021 годы"** | **04** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **52,0** | **52,0** | **100,0** | **Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных соревнований** |
| Основное мероприятие **«**Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта» | 04 | 0 | 01 | 00000 | 11 | 05 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | Денежные средства направлены на ремонт хоккейного корта в с. Шухободь |
| Основное мероприятие **«**Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных соревнований» | 04 | 0 | 02 | 00000 | 11 | 05 | 27,0 | 27,0 | 100,0 | Денежные средства направлены на проведение соревнований по мини-футболу. |
| **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Абакановского сельского поселения на 2014-2021 годы"** | **05** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **20,4** | **20,4** | **100,0** | **Обеспечение надежности и безопасности поставки энергоресурсов за счет реконструкции и модернизации системы уличного освещения** |
| Основное мероприятие "Мероприятия по энергосбережению по уличному освещению" | 05 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 20,4 | 20,4 | 100,0 | Денежные средства направлены на приобретение и установку фотореле, энергосберегающих ламп. |
| **Муниципальная программа "Развитие молодежной политики на территории Абакановского сельского поселения на 2014-2021 годы"** | **06** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **8,9** | **8,9** | **100,0** | **Организация проведения мероприятий для детей и молодежи с целью формирования у них активной жизненной позиции.** |
| Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий для детей и молодежи» | 06 | 0 | 01 | 00000 | 07 | 07 | 8,9 | 8,9 | 100,0 | Денежные средства направлены на проведение мероприятий для детей и молодежи. |
| **Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала Абакановского сельского поселения на 2014-2021 годы»** | **07** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **2631,6** | **2621,6** | **99,6** | **Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры**. |
| Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры" | 07 | 0 | 01 | 00000 | 08 | 01 | 2631,6 | 2621,6 | 99,6 | Денежные средства направлены на выполнение муниципального задания, в том числе на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента. |
| **Муниципальная програм- ма «Формирование сов- ременной городской среды на территории Абаканов- ского сельского поселения на 2018–2022 годы»** | **08** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **75,1** | **75,1** | **100,0** | **Осуществление отдельных бюджетных полномочий по благоустройству территории поселения в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды.** |
| Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий поселения» | 08 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 70,6 | 70,6 | 100,0 | Денежные средства направлены на расходы на оплату иных межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных бюджетных полномочий по благоустройству территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе на 2018 – 2022 годы» (дворовые территории). |
| Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий поселения» | 08 | 0 | 02 | 00000 | 05 | 03 | 4,5 | 4,5 | 100,0 | Денежные средства направлены на расходы на оплату иных межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных бюджетных полномочий по благоустройству территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе на 2018 – 2022 годы» (общественные территории). |
| **Итого расходов** | | | | | | | **6248,5** | **6137,7** | **98,2** |  |

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В.Марышева/

\*\*\* Отчет рассматривается, утверждается и размещается на сайте поселения в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.